**Ներածություն**

Տարեկան աշխատանքային պլանը ( այսուհետ՝ ՏԱՊ-ը ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, որտեղ հստակորեն ներկայացված են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ 2023թվականի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։

Համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ նպատակներով՝

* Համակարգել տարվա աշխատանքները, սահմանել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայություններն ու առաջնահերթությունները, հաշվառել և գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, դրանց հիման վրա հաշվարկել համայնքի համախառն ռեսուրսները և բացահայտել ծախսերի կատարման պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* Սահմանել ֆինանսական միջոցներով դեռևս չապահովված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթհայթման ռազմավարությունը, նախանշել այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են համայնքում լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու համար՝ համագործակցելով պետական, միջազգային, հանրային և մասնավոր գործընկերների հետ,
* Համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և ոլորտային հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* Շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի ,,Տրամաբանական հենքը,,
* Հստակեցնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները,
* Մշակել և օգտագործել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Համայնքի 2023թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է ՝ 1-ին բաժնում ներկայացված է համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

2-րդ բաժնում ներկայացված է 2023թ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահոված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

3-րդ բաժնում ներկայացված է՝ 2023 ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

4-րդ բաժնում ներկայացված է՝ բնակավայրին պատկանող բոլոր տեսակի շենք-շինություններ համար

5-րդ բաժնում ներկայացվում է՝ համայնքին/բնակավայրին պատկանող բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցները (Մարդատար, Բեռնատար, Գյուղատեխնիկա, գյուղատնտեսական գործիքներ) 6-րդ բաժնում ներկայացված է՝ Համայնքի 2023թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 7-րդ բաժնում ներկայացված է`2023թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Բաժին. 1 Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները** | | | | | | |
| Ցուցանիշ | | | | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք | |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | | | | 21.4 | 19.4 | |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | | | | 31 | 35 | |
| Բնակչության զբաղվածության աճի | | | | 70 | 80 | |
| Բնակչության գործազրկության մակարդակի նվազում | | | | 3 | 5 | |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը՝ (մարդ) | | | | 37741 | 39000 | |
| Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները | |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի՝ | | | | | |
| Ցուցանիշ | | | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք | |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | | |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Թալին համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | | | 85 | 90 | |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-ի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | | | 5 | 15 | |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | | | 31 | 35 | |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | |
| 2023 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում իրականացվող ծրագրեր | Բնակավայրերը շչակներով ապահովածություն % | | | 76 | 100 | |
| Ռազմական դրության ժամանակ քաղաքացիների իրենց գործողությունների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում % | | | 50 | 75 | |
| Համայնքի սահմանակից բնակավայրերում խրամուղիների կառուցում % | | | 0 | 20 | |
| Մարտավարատակտիկա դասնթացների կազմակերպում % | | | 0 | 50 | |
| Ապաստարանների պայմանների բարելավվում % | | | 20 | 40 | |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | |
| 2023 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր | Տարերային աղետների ժամանակ քաղաքացիների գործողությունների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում % | | | 70 | 85 | |
| Տարհանման պլանների հետ կապված ծանոթացման մակարդակի բաձրացում % | | | 50 | 75 | |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն | | | | | | |
| Քաղաքաշինություն ոլորտի բարելավում | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | | | 90 | 95 | |
| Անօրինական շենքերի օրինականացում % | | | 10 | 25 | |
| Ենթակառուցվածքների վերանորոգում % | | | 30 | 50 | |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում | | | | | | |
| Հողերի արդյունավետ կառավարում | Վարձակալությամբ տրամադվող վարելահողերի չափագրում՝ հա | | | 0 | 600 | |
| Վարձակալությամբ տրամադրվող արոտավայրերի չափագրում՝ հա | | | 0 | 700 | |
| Օտարվող հողերի չափագրում և հաշվառում՝ հա | Խոտհարկ | | | 0 | 11.2 | |
| Գյուղատնտեսական այլ հողատարածք | | | 0 | 752 | |
| Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | | | 0 | 0.5 | |
| Բնակավայրերի հասարակական կառուցապատում | | | 0 | 3 | |
| Բնակավայրերի խառը կառուցապատում | | | 0 | 4.1 | |
| Բնակավայրերի այլ | | | 0 | 145 | |
| Էներգետիկայի | | | 0 | 77 | |
| Արդյունաբերական | | | 0 | 4 | |
| Գյուղ. արտադրական | | | 0 | 35 | |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | | | | | |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Բարեկարգ ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում % | | | 36 | 40 | |
| Ապահովել բնակավայրերի կապը համայնքային կենտրոնի հետ | Ստեղծել երթուղիներ | | | 0 | 6 | |
| Բարելավել Արագածավան, Արտենի բնակավայրերի տրասպորտային կապը մայրաքաղաքի հետ | Հարաֆկովկասյան երկաթուղիներ» ՓԲԸ-ի հետ ձեռք բերել պայմանավորվածություն, նոր երթուղի սահմանելու համար | | | 6 | 7 | |
| Տեխնիկանների սպասարկման ոլորտում ներդրումներ ներգրավելու համար | ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատկանող մեքենաների տվյալների հավաքագրում % | | | 0 | 100 | |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ | | | | | | |
| Բարելավել առևտրի և ծառայությունների ոլորտը | Կառուցել առևտրի կենտրոն | | | 0 | 1 | |
| Կազմակերպել տվյալ ոլորտի դասնըթացներ | | | 0 | 3 | |
| Գովազդային վահանակների տեղադրում | | | 0 | 1 | |
| Ոլորտ 8. Կրթություն | | | | | | |
| Ապահովել համայնքում կրթական ծառայություններ արդյունավետ մատուցումը | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից % | | | 90 | 95 | |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը՝ դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ % | | | 38 | 42 | |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը % | | | 5 | 6 | |
| Ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացների կազմակերպում | | | 0 | 5 | |
| Բնակավայրերի երեխաններին արտադպրոցական խնբակներ այցելելու հնարավորություն ընձեռել % | | | 10 | 20 | |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | |
| Ապահովել ՏԱՄ- ի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռը՝ դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ % | | | 23 | 30 | |
| Փառատոնների կազմակերպում | | | 2 | 4 | |
| Թալին քաղաքի օրվա տոնակատարության կազմակեպում | | | 1 | 1 | |
| Գրական երեկոնեի կազմակեպում | | | 0 | 5 | |
| Հրավիրված թատերական խմբերի մջոցով թատերական ներկայացումներ | | | 0 | 4 | |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն | | | | | | |
| Երեխաների համար իրազեկման դասընթացներ | 0-6 տարեկան հիգիենայի վերաբերյալ | | | 0 | 33 | |
| 7-14 տարեկան դեռահասների առանձնահատկությունների և գիտելիքների զարգացման, ինֆեկցիոն հիվանդությունների, դրանցից պաշտպանվելու, զերծ մնալու իրազեկման դասընթաց | | | 0 | 33 | |
| 15-18 տարեկան սեռական հասունացման, սեռական դաստիրակությանը վերաբերող դասընթացներ | | | 0 | 20 | |
| 30-60 տարեկան կանանց իրազեկում | ՊԱՊ թեստի հանձնման անհրաժեշտության մասին: Կիրառել միջոցներ, որպեսզի պետության կողմից տրամադրվող անվճար հետազոտությունները կրեն պարբերական բնույթ՝ հիվանդությունները կանխելու կամ վաղ փուլում հայտնաբերելու նպատակով % | | | 20 | 40 | |
| 14-45 տարեկան բնակչության շրջանում | Պապիլոմա վիրուսի դեմ պաատվաստումների մակարդակի բարձրացում % | | | 10 | 20 | |
| Անպտղությամբ տառապող ընտանիքների | Անպտղությամբ տառապող ընտանիքներին ՝ պետության կողմից անվճար իրականացվող անպտղության հաղթահարման ծրագրի մասին իրազեկում | | | 0 | 33 | |
| Բժշկական ամբուլատորիաների ՀՈԱԿ-ների և բնակավայրերում ԲԿ-ների | Խնդիրների արձանագրում % | | | 10 | 100 | |
| Սեռավարակների կանխարգելումը | Հաշվի առնելով արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեծ քանակը և կողակցին վարակելու ռիսկը, պետության կողմից տրամադրվող անվճար հետազոտության շրջանակներում խթանել դիմող անձանց թվի աճին % | | | 30 | 50 | |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | | |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը՝ համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում % | | | 15 | 20 | |
| Մարզադպրոցում դեռևս չգործող սպորտաձևերի խմբերի ստեղծում | | | 0 | 3 | |
| Նոր մարզադաշտերի կառուցում | | | 0 | 1 | |
| Մարզադալիճների շենքային պայմանների բարելավում % | | | 0 | 45 | |
| Մրցաշարերի կազմակերպում | | | 0 | 4 | |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | |
| Աջակցության կարիքավոր ընտանիքների | Զոհված և վիրավորված զինծառայողների կարիքավոր ընտանիքներին % | | | 70 | 80 | |
| Կարիքավոր և բազմազավակներին % | | | 60 | 80 | |
| Կարիքավոր ընտանիքի երեխաներին ամառային հանգիստը ճանբարում անցկացնելու հնարավորություն % | | | 10 | 30 | |
| Բացահայտել աջակցուցության կարիք ունեցող մարդկանց օգնել վեր հանել նրանց ուժեղ կողմերը ՝ սեփական խնդիրները հաղթահարելու %: | | | 30 | 40 | |
| Մասնագիտագիտական դասընթացներ կազմակերպել սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների չափահաս անձանց հետ, վերապատրաստելով մասնագետներ ՝ վարսահարդար , մատնահարդար, կոշկակար, դերձակ, որպեսզի կարողանան վաստակեն սեփական եկամուտը | | | 10 | 30 | |
| Ակտիվ համագործակցություն հասարակական կազմակերպությունների հետ, փոխօգնություն ի նպաստ սոցիալական բոլոր խավերի: Բարելավման աշխատանքներն արդեն իսկ գործող տարեցների ժամանցի կենտրոնը հագեցնելու, կահավորելու ուղղությամբ: | | | 20 | 50 | |
| Կազմակերպել գեղեցիկ միջոցառում, որի շրջանակներում մտավոր և ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ հանդիպում, աշխատանք, որպեսզի վերջիններս հաղթահարեն բարդույթները | | | 0 | 3 | |
| Հատուկ մոտեցում բռնության ենթարկված կանանց: Հոգեբանական աջակցություն բուն մասնագետի կողմից, այնուհետև դասնթաց սեփական իրավունքների տիրապետելու ուղղությամբ: | | | 0 | 33 | |
| Հոգեբանի աշխատանք՝ դժվար դաստիարակվող դեռահասների հետ: Բացահայտել նրանց դրական կարողությունները: | | | 0 | 10 | |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն | | | | | | |
| Գյուղատնտեսության զարգացում | Չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նպատակային օգտագործման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | | | 10 | 20 | |
| Գյուղատնտեսական հողերի` վարելահողերի և բազմամյա տնկարկների, առկա (փաստացի) վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվական շտեմարանի ձևավորում | | | 10 | 95 | |
| Համայնքի գյուղացիական տնտեսությունների շրջանակում ՀՀ –ում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միավորման (կոնսոլիդացիայի) աջակցության 2023-2025 թթ. ծրագրի>> վերաբերյալ խորհրդակցությունների անցկացում, իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | | | 20 | 70 | |
| Համայնքի գյուղացիական տնտեսությունների շրջանում ՀՀ-ում ինտենսիվ այգեգործության զարգացման, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման և ոչ ավանդական բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրության խթանման պետական աջակցության 2021-2023 թթ. ծրագրի վերաբերյալ խորհրդակցությունների անցկացում, իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | | | 10 | 50 | |
| Օժանդակել համայնքներում հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումների իրականացման աշխատանքներին | | | 5 | 8 | |
| Համայնքում մեքենատրակտորային համակարգի թարմացման և գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գյուղատնտեսության կարիքների բարելավման նպատակով կազմակերպել իրազեկման արշավ ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագրի ներկայացման համար | | | 0 | 33 | |
| Համայնքներում հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի սերմնարտադրության խթանում | | | 0 | 10 | |
| ՀՀ-ում աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում, Թալին համայնքի ծրագրի շահառուների մոնիթորինգի իրականացում ( հա) | | | 150 | 3189 | |
| Իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ և մոնիթորինգներ գյուղատնտեսական և բնապահպանական նշանակության հողատարածքների ապօրինի հողօգտագործումները բացառելու համար | | | 10 | 33 | |
| Իրականացնել գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի ընթացիկ հաշվառում և կազմել հողային հաշվեկշիռ | | | 20 | 85 | |
| Կազմակերպել համայնքային սեփականության գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի նպատակային օգտագործման նպատակով վարձակալության տրամադրման աշխատանքներ: Հսկողություն ապահովել արդեն իսկ կնքված պայմանագրերի պահանջների կատարման նկատմամբ | | | 25 | 33 | |
| Աջակցել համայնքում տոհմային տավարաբուծության, ոչխարաբուծության և մեղվաբուծական տնտեսությունների ձևավորման աշխատանքներին | | | 0 | 33 | |
| Աջակցել համայնքում բուսասանիտարական հաշվառման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի աշխատանքներին | | | 2 | 10 | |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | | | | |
|  | Հակաանասնահամաճարակային կանխարգելիչ և հարկադիր միջոցառումների իրականացում գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ուղղությամբ | | | 90 | 95 | |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | |  |
|  | Համայնքի վաճառակետերում պոլիէթիլենային տոպրակների օգտագործման համապատասխանության վերաբերյալ ստուգայցերի իրականացում | | | 0 | 50 | |
| Իրականացնել իրազեկման արշավ բազմակի օգտագործման ոչ պոլիէթիլենային տոպրակների օգտագործման վերաբերյալ | | | 0 | 10 | |
| Համայնքի շահագործվող , չշահագործվող և կոնսերվացված հանքերի բնապահպանական նորմերին համապատասխանության ուսումնասիրության իրականացում % | | | 0 | 40 | |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն | | | | | | |
| Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը | Բարելավել զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները % | | | 10 | 25 | |
| Բարելավել մատուցվող ծառայությունների որակը % | | | 60 | 70 | |
| Կատարելագործել զբոսաշրջության կրթական, որակավորման և ծառայությունների մատուցման համակարգը % | | | 30 | 55 | |
| Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը՝ նախորդ տարվա համեմատ, % | | | 6 | 8 | |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն | | | | | | |  |
| 2023 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում իրականացնել ծրագրեր և միջոցառումներ | Նախաձեռնող խմբերի ստեղծում գործունեության ապահովում | | | 0 | 33 | |
| Ոլորտ 18. Կոմունալ տնտեսություն | | | | | | |
| Կոմունալ ծառայությանների բարելավում | Կոմունալ տեխնիկաների ձեռքբերում | | | 0 | 8 | |
| Չնախատեսված վայրերում թափված աղբից տարածքների մաքրում % | | | 10 | 20 | |
| Աղբավայրի կառուցում | | | 0 | 2 | |
| Բնակավայրերում աղբյուրներից և խորքային հորերից սնուցվող խմելաջրերի ֆիլտացման և քլորացման կայանների կառուցում | | | 0 | 2 | |
| Շարքից դուրս եկած փողոցային լեդ լուսաորության լամպերի փոխարինում | | | 200 | 500 | |
| Ավտոպարկի պայմանների բարելավում % | | | 50 | 60 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Բաժին 2 2023թ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահոված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով** | | | |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 580,697,300 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **580,697,300** |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում | | | |
| 1 | Բնակավայրերը շչակներով ապահովածություն | 2,436,000 | Թալին համայնք |
| 2 | Մարտավարատակտիկա դասնթացների կազմակերպում | 850,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **3,286,000** |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | | | |
| 1 | Տարերային աղետների ժամանակ քաղաքացիների իրենց գործողությունների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում աշխատանքներ | 330,000 | Թալին համայնք |
| 2 | Ապաստարանների պայմանների բարելավում | 950,000 | Թալին համայնք |
| 3 | Արագածավանում նոր ստեղծվող հրշեջ փրկարարական ջոկատի շենքային պայմանների բարելավում | 8,000,000 | Արագածավան |
| Ընդամենը | | **9,280,000** |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն | | | |
| 1 | Նոր գերեզմանատան կառուցում | 33,045,642 | Թալին |
| 2 | Ծաղկասար, Մաստարա բնակավայրերի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում | 200,629,800 | Ծաղկասար, Մաստարա |
| 3 | Եղնիկ, Կաքավաձոր, Ն․ Բազմաբերդ բնակավայրերի փողոցների նորոգում՝ սալարկմամբ | 61,775,910 | Եղնիկ, Կաքավաձոր, Ն․ Բազմաբերդ |
| 4 | Դաշտադեմ բնակավայրի ոռոգման համակարգի վերակառուցում | 132,260,972 | Դաշտադեմ |
| 5 | Արագածավան , Արտենի, Լուսակն բնակավայրերի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հինանորոգում | 85,398,778 | Արագածավան , Արտենի, Լուսակն |
| 6 | Թալին համայնքի Ագարակավան բնակավայրի խմելաջրի ցանցի վերակառուցում և նոր 400մ3 ՕԿՋ-Ի կառուցում | 56,555,000 | Ագարակավան |
| 7 | Թալին քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզի վերանորոգում | 100,000,000 | Թալին |
| Ընդամենը | | **669,666,102** |  |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում | | | |
| 1 | Վարձակալությամբ տրամադվող հողերի չափագրում | 17,000,000 | Թալին համայնք |
| 2 | Օտարվող հողերի չափագրում և հաշվառում | 13,500,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **30,500,000** |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | | |
| 1 | Ուսանողներին ապահովել դեպի Երևան անվճար տրանսպորտով | 9,150,000 | Թալին համայնք |
| 2 | Բնակավայրերից դպրոցական տարիքի երեխաներին Թալին քաղաք արտադպրոցական խնբակների տեղափոխելու ծախսեր | 4,000,000 | Թալին համայնք |
| 3 | Թալին քաղաքում կանգառների տեղադրում | 1,750,000 | Թալին |
| 4 | Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 15,000,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **29,900,000** |  |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ | | | |
| 1 | Գյուղատնտեսական շուկայի կառուցման նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի կազմում | 1,000,000 | Թալին |
| 2 | Կազմակերպել բիզնես դասընթացներ | 500,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **1,500,000** |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն | | | |
| 1 | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գոծունեության ապահովում | 200,000,000 | Թալին համայնք |
| Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում գույքի, սարքավորումների ձեռքբերում | 10,000,000 | Թալին համայնք |
| 2 | Երաժշտական դպրոցների գոծունեության ապահովում | 32,000,000 | Թալին , Արագածավան |
| Երաժշտական դպրոցներին գույքի ձեռքբերում | 2,000,000 | Թալին , Արագածավան |
| 3 | Գեղարվեստի դպրոցի գործունեության ապահովում | 30,000,000 | Թալին |
| Գեղարվեստի դպրոցի գույքի սարքավորումների ձեռքվերում | 2,000,000 | Թալին |
| 4 | Գրադարանների գործունեության ապահովում | 30,000,000 | Թալին համայնք |
| Գրադարանների գույքի սարքավորումների ձեռքվերում | 2,000,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **308,000,000** |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդությանհետ տարվող աշխատանքներ | | | |
| 1 | Փառատոնների կազմակերպում | 4,000,000 | Թալին համայնք |
| 2 | Թալին համայնքի օրվա տոնակատարության կազմակերպում | 2,000,000 | Թալին |
| 3 | Գրական երեկոների կազմակերպում | 500,000 | Թալին համայնք |
| 4 | Հիշատակի միջոցառումներ | 500,000 | Թալին համայնք |
| 5 | Տոնական միջոցառումներ | 6,000,000 | Թալին համայնք |
| 6 | Մշակութային կնտրոնի պահպանում | 65,000,000 | Թալին |
| Մշակութային կնտրոնի համար գույքի սարքաորումների ձեռքբերում | 4,000,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **82,000,000** |  |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն | | | |
| 1 | Երեխաների համար իրազեկման դասընթացներ | 150,000 | Թալին համայնք |
| 2 | 30-60 տարկան կանանց իրազեկում ՊԱՊ թեստի հանձնման անհրաժեշտության մասին | 500,000 | Թալին համայնք |
| 3 | Պապիլոմա վիրուսի դեմ պաատվաստումների մակարդակի բարձրացում | 150,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **800,000** |  |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | |
| 1 | Մարզագույքի ձեռքբերում և շենքային պայմանների բարելավում | 10,000,000 | Թալին |
| 2 | Մարզադպրոցի գործունեության ապահովում | 29,000,000 | Թալին |
| Ընդամենը | | **39,000,000** |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն | | | |
| 1 | Մասնագիտագիտական դասընթացներ կազմակերպել սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների չափահաս անձանց հետ՝ վերապատրաստելով մասնագետներ ՝ վարսահարդար , մատնահարդար, կոշկակար, դերձակ, որտեսզի կարողանան վաստակեն սեփական եկամուտը | 500,000 | Թալին համայնք |
| 2 | Կազմակերպել գեղեցիկ միջոցառում, որի շրջանակներում մտավոր և ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ հանդիպում, աշխատանք, որպեսզի վերջիններս հաղթահարեն բարդույթները | 150,000 | Թալին համայնք |
| 3 | Հատուկ մոտեցում բռնության ենթարկված կանանց: Հոգեբանական աջակցություն բուն մասնագետի կողմից, այնուհետև դասնթաց սեփական իրավունքների տիրապետելու ուղղությամբ: | 150,000 | Թալին համայնք |
| 4 | Կարիքավոր և բազմազավակ ընտանիքներին արջակցություն | 25,000,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **25,800,000** |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն | | | |
| 1 | Չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նպատակային օգտագործման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | 300,000 | Թալին համայնք |
| 2 | Համայնքի գյուղացիական տնտեսությունների շրջանակում <<ՀՀ –ում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միավորման (կոնսոլիդացիայի) աջակցության 2023-2025 թթ. ծրագրի>> վերաբերյալ խորհրդակցությունների անցկացում, իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | 250,000 | Թալին համայնք |
| 3 | Համայնքի գյուղացիական տնտեսությունների շրջանում <<ՀՀ-ում ինտենսիվ այգեգործության զարգացման, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման և ոչ ավանդական բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրության խթանման>> պետական աջակցության 2021-2023 թթ. ծրագրի վերաբերյալ խորհրդակցությունների անցկացում, իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | 250,000 | Թալին համայնք |
| 4 | Օժանդակել համայնքներում հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումների իրականացման աշխատանքներին | 200,000 | Թալին համայնք |
| 5 | Համայնքում մեքենատրակտորային համակարգի թարմացման և գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գյուղատնտեսության կարիքների բարելավման նպատակով կազմակերպել իրազեկման արշավ ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագրի ներկայացման համար | 200,000 | Թալին համայնք |
| 6 | Համայնքներում հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի սերմնարտադրության խթանում | 250,000 | Թալին համայնք |
| 7 | Հայաստանի Հանրապետությունում աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում, Թալին համայնքի ծրագրի շահառուների մոնիթորինգի իրականացում | 200,000 | Թալին համայնք |
| 8 | Իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ և մոնիթորինգներ գյուղատնտեսական և բնապահպանական նշանակության հողատարածքների ապօրինի հողօգտագործումները բացառելու համար | 250,000 | Թալին համայնք |
| 9 | Կազմակերպել համայնքային սեփականության գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի նպատակային օգտագործման նպատակով վարձակալության տրամադրման աշխատանքներ: Հսկողություն ապահովել արդեն իսկ կնքված պայմանագրերի պահանջների կատարման նկատմամբ | 350,000 | Թալին համայնք |
| 10 | Աջակցել համայնքում տոհմային տավարաբուծության, ոչխարաբուծության և մեղվաբուծական տնտեսությունների ձևավորման աշխատանքներին | 400,000 | Թալին համայնք |
| 11 | Աջակցել համայնքում բուսասանիտարական հաշվառման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի աշխատանքներին | 500,000 | Թալին համայնք |
| 12 | Համայնքում մեքենատրակտորային համակարգի թարմացման և գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գյուղատնտեսության կարիքների բարելավման նպատակով կազմակերպել իրազեկման արշավ ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագրի ներկայացման համար | 200,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **3,350,000** | Թալին համայնք |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | |
| 1 | Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա ոլորտի գործունեության ապահովում | 19,800,000 | Թալին համայնք |
| 2 | Անասնագերեզմանոցի կառուցում | 1,000,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **20,800,000** |  |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | |
| 1 | Մարդու ազդեցությունյան մեղման աշխատանքներ | 1,000,000 | Թալին համայնք |
| 2 | Մայթեզրերի և ճանապարհների կողնակների ծառատունկ | 3,000,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **4,000,000** |  |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն | | | |
| 1 | Գովազդային պաստառների ձեռքբերում | 600,000 | Թալին համայնք |
| 2 | Զբոսաշրջային կազմակերպությունների շրջայց Թալին համայնքի զբոսաշրջային վայրերով | 800,000 | Թալին համայնք |
| 3 | Զբոսաշջային տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծում | 500,000 | Թալին |
| 4 | Բլոգերների միջոցով Թալին համայնքի ճանաչվածության բարձրացում | 500,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **2,400,000** |  |
| Ոլորտ 18. Կոմունալ | | | |
| 1 | Բնակավայրերում աղբահանություն իրականցնող տեխնիկաների վարձակալություն | 21,560,000 | Թալին համայնք |
| 2 | Չնախատեսված վայրերում թափված աղբի մաքրում | 5,000,000 | Թալին համայնք |
| 3 | Նոր աղբավայրերի նախագծային փաստաթղթերի կազմում | 1,000,000 | Թալին համայնք |
| 4 | Բնակավայրերի աղբյուրներց և խորքային հորերից սնուցվող խմելաջրերի ֆիլտացման և քլորացման կայանների կառուցում | 5,000,000 | Թալին համայնք |
| 5 | Նոր աղբամանների ձեռքբերում | 10,000,000 | Թալին համայնք |
| 6 | Ավտոպարկի պայմանների բարելավում | 6,000,000 | Թալին համայնք |
| 7 | Թալինի համայնքի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում | 150,000,000 | Թալին համայնք |
| Ընդամենը | | **198,560,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Բաժին 3 2023 ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների** | | | | | | |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատվություն** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** 1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) համայնքի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90%  2.Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ համայնքի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 15%  3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում- 47.5% | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Բարելավել բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝լավ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ապահովել աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը՝190 2. Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 4%  3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր  4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո  5. Համայնքի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 8%  6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և  հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 100%  7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 5օր | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ 3. Համակարգչային ծառայությունների ձեռքբերում 4. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ(ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 580 697 300 դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ **190** 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 2  4. Համայնքապետարանի վարչական շենքի գույք 5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք talin.am | | | |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բնակչության մարտունակության բաձրացում | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**  Մարտունակ քաղաքացիներ | | | |
| **Միջոցառումներ**  1.Մատավարական դասընթացների կազմակերպում 2. Տարհանման պլանի կազմում և իրազեկում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 3 286 000դրամ | | | |
| Ծրագիր1 Մարտավարատակտիկական դասընթացների կազմակերպում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Մարտավարատակտիկական դասընթացների կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** Մարտունակության բարձրացում | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք** Դասընթացի ուսումնական պլանի կազմում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** Դասընթացի անցկացում 900 քաղաքացիների հետ | |
| **Միջոցառումներ** 1.Դասընթացի մասնակիցների հավաքագրում 2. Դասընթացի անցկացում 3. Անփոփում | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 850 000 դրամ | | | |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** Արտակարգ իրավիճակներում իրենց գծողությունները իմացող քաղաքացիներ | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ** Արտակագ իրավիճակներում կողմնորոշվող քաղաքացիներ | | | |
| **Միջոցառումներ**  1.Ապաստարանների մասին տեղեկատվության հավաքագրում 2. Ապաստարանների շենքային պայմաների բարելավում 3.Ապաստարանների կահավորում 4. Ուսումնական վարժանքներ` արտակագ իրավիճակներում քաղաքացիների գործառնությունները թեմայով | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 9 280 000 դրամ  2.Դասընթացին ներգրավված աշխատողների թիվը՝ 3 | | | |
| Ծրագիր 1 Քաղպաշտպանության դասընթաց | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Արտակագ իրավիճակներում գործողությունները իմացող քաղաքացիների պատրաստում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Արտակագ իրավիճակներում կողմնորոշվող քաղաքացիներ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք** Ուսումնական պլանի կազմում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  3000 քաղաքացիների հետ դասընթացների կազմակերպում | |
| **Միջոցառումներ**  1.Գործողությունների պլանի կազմում 2. Դասընթացի կազմակերպւմ | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 300 000 դրամ: | | | |
| Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** Քաղաքաշինության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցում | | | **Ոլորտի ազդեցության(վերջնականարդյունքի) ցուցանիշներ** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության ոլորտից, 90% | | | |
| **Միջոցառումներ** 1. Թալին քաղաքում նոր գերզմանատան կառուցում 2. Արագածավան, Արտենի, Լուսակն, Մաստարա , Ծաղկասար բնակավայրերում ասֆալբետոնյա ծածկի հիմնանորոգման աշխատանքներ 3.Եղնիկ, Կաքավաձոր, Ներքին Բազմաբերդ բնակավայրերում ներհամայնքային ճանապարների սալարկում 4. Դաշտադեմ բնակավայրում, ոռոգման ցանցի հինմանորոգման աշխատանքներ 5. Ագարակավան, Կաքավաձոր բնկավայրերի խմելաջրի ցանցի հիմնանորոգում 6. Ներհամայնքային գրունտային ճանապարների բարեկարգում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 495 490 495 հազար դրամ | | | |
| Ծրագիր 1 . Համայնքի նոր գերեզմանատան և դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Բարելավել Թալին համայնքի գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** Թալին համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը՝ բավարար | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք** Գերեզմանատան կառուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 6 համակերեսով գերեզմանատուն | |
| **Միջոցառումներ** 1. Համայնքի նոր գերեզմանատան և դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցման աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում, 2. Աշխատանքների իրականացման մրցույթի հայտարարում, 3. Հաղթող կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում, 4. Շինթույլտվության տրամադրում, 5. Աշխատանքների կատարման հատվածներում նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում, 6. Շինարարական աշխատանքների իրականացում: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 33 045 642 հազար դրամ | | | |
| Ծրագիր 2. Թալին համայնքի Ծաղկասար, Մաստարա բնակավայրերի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  1. Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Համայնքի բնակավայրերի փողոցների դարձնել հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի երկարությունը, 2750 մ | |
| **Միջոցառում** 1.Ասֆալտապատման աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում, 2. Աշխատանքների իրականացման մրցույթի հայտարարում, 3. Հաղթող կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում, 4. Շինթույլտվության տրամադրում, 5. Աշխատանքների կատարման հատվածներում նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում, 6. Շինարարական աշխատանքների իրականացում: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ**)  Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 200 629 800 դրամ: | | | |
| Ծրագիր 3. Թալին համայնքի Եղնիկ, Կաքավաձոր, Ն․ Բազմաբերդ բնակավայրերի փողոցների նորոգում՝ սալարկմամբ | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Համայնքի բնակավայրերի փողոցների դարձնել հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Փողոցների սալարկման երկարությունը՝ 1830 մ | |
| **Միջոցառում** 1.Սալարկումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում, 2. Աշխատանքների իրականացման մրցույթի հայտարարում, 3. Հաղթող կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում, 4. Շինթույլտվության տրամադրում, 5. Աշխատանքների կատարման հատվածներում նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում, 6. Շինարարական աշխատանքների իրականացում: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 61 775,910 հազ. դրամ | | | |
| Ծրագիր 4. Թալին համայնքի Դաշտադեմ բնակավայրի ոռոգման համակարգի վերակառուցում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել համայնքում ոռոգման համակարգի որակը , ոռոգման ջուրը դարձնել հասանելի բոլոր բնակիչներին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Ոռոգելի հողերի որակի և քանակի ավելացում Վոռոգման ցանցի վերակառուցման արդյունքում հնարավոր կլինի՝ 1. Ոռոգել մոտ 120 հա գյուղատնտեսական հողեր, որից կօգտվեն մոտ 115 գյուղացիական տնտեսություններ 2. Մշակել ավելի բարձրարժեք մշակաբույսեր 3. Զարգացնել այգեգործությունը 4. Նվազեցնել չմշակվող հողատարածքները 5. Բարելավել քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական կյանքը | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ոոռոգման ջուրը դարձնել հասանելի բոլոր բնակիչներին | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Ոռոգման ցանցը հանձնել շահագործման 2024թ-ի մայիս ամսին | |
| **Միջոցառումներ** 1. Ոռոգման համակարգի վերակառուցում համար անհրաժեշտ է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում, 2. Աշխատանքների իրականացման մրցույթի հայտարարում, 3. Հաղթող կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում, 4. Շինթույլտվության տրամադրում, 5. Աշխատանքների կատարման հատվածներում նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում, 6. Շինարարական աշխատանքների իրականացում: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 132 260,972 Դրամ | | | |
| Ծրագիր 5. Թալին համայնքի Արագածավան, Արտենի, Լուսակն բնակավայրերի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Համայնքի բնակավայրերի փողոցների դարձնել հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի երկարությունը՝ 1327 մ | |
| **Միջոցառում** 1. Ասֆալտապատման աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում, 2. Աշխատանքների իրականացման մրցույթի հայտարարում, 3. Հաղթող կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում, 4. Շինթույլտվության տրամադրում, 5. Աշխատանքների կատարման հատվածներում նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում, 6. Շինարարական աշխատանքների իրականացում: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 135 627 724 հազ. դրամ | | | |
| Ծրագիր 6. Թալին համայնքի Ագարակավան բնակավայրի խմելաջրի ցանցի վերակառուցում և նոր 400մ3 ՕԿՋ-Ի կառուցում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել համայնքում խմելաջրի համակարգի որակը , խմելաջուրը դարձնել հասանելի բոլոր բնակիչներին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  1.Ջրագծի վերանորոգման արդյունքում հնարավոր կլինի մոտ 475 գյուղացիական տնտեսությունների ապահովել՝ 2. Մշտական և մաքուր խմելաջրով 3. Ջրի հետևանքով աղիքային հիվանդություններով հիվանդանալու ռիսկից 4. Կենցաղը ավելի լավ կազմակերպելու հնարավորությունով | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Խմելաջուրը դարձնել հասանելի բոլոր բնակիչներին | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկ** Շուրջօրյա ջրամատակարարում | |
| **Միջոցառումներ** 1. Խմելաջրի ցանցի վերակառուցման համար անհրաժեշտ է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում, 2. Աշխատանքների իրականացման մրցույթի հայտարարում, 3. Հաղթող կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում, 4. Շինթույլտվության տրամադրում, 5. Աշխատանքների կատարման հատվածներում նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում, 6. Շինարարական աշխատանքների իրականացում: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 56 555 000Դրամ | | | |
| Ծրագիր 7.Թալին քաղաքի թիվ 2 մանակապարտեզի վերանորոգում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Նախադպրոցական կրթության որակի բարելավում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** Բարելաված նախադպրոցական կրթական համակարգ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Մանկապարտեզ այցելելու հնարավորություն ընձեռել Թալին քաղաքի և հարակից գյուղերի բոլոր երեխաներին | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ** Մանկապատեզ այցելող երեխաների թվի աճ | |
| **Միջոցառումներ**  1. Մանկապարտեզի հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում, 2. Աշխատանքների իրականացման մրցույթի հայտարարում, 3. Հաղթող կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում, 4. Շինթույլտվության տրամադրում, 5. Աշխատանքների կատարման հատվածներում նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում, 6. Շինարարական աշխատանքների իրականացում: | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 50 000 000 դրամ | | | |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Հողերի արդյունավետ կառավարում | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** Ռեսուրսի ադյունավետ կառավարում | | | |
| **Միջոցառումներ**  1.Վարձակալությամբ տրամադվող հողերի չափագրում 2. Օտարվող հողերի չափագրում և հաշվառում 3.Արոտի տրամադրման գործնթացի բարելավում 4.Հանքարդյունաբերական հողեր հաշվառում 5.Հողերի կագի փոփոխություն | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 30 500 000 դրամ | | | |
| Ծրագիր 1 Վարձակալությամբ տրամադվող հողերի չափագրում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Հողերի վաձակալություն | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** Համայնքային հողերի վարձակալությամբ տրամադռում | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք** Համայնքային վարձով տրամադրվելիք հողերի չափագրում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1100 հեկտար հողերի վարձակալությամբ տրամադրում | |
| **Միջոցառումներ**  1.Բնակավայրերից վարձակալությանբ տրամադվելիք ենթակա հողեի ինֆորմացիայի հավաքագրում 2.Վարձակալման տրամադրվելիք անձնագիր ջունեցող հողերի անձնագրավուում 3.Վարձակալության աջուդի կազմակեպում | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 17 000 000 դրամ | | | |
| Ծրագիր 2 Օտարվող հողերի չափագրում և հաշվառում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հողեի օտարում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** Համայնքային հողերի օտարում | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք** Համայնքային վարձով տրամադրվելիք հողերի չափագրում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  20 հեկտար հողերի օտարում | |
| **Միջոցառումներ**  Բնակավայրերից օտարման ենթակա հողերի ինֆորմացիայի հավաքագրում 2.Օտարման ենթակա անձնագիր չունեցող հողերի անձնագրավորում 3.Օտարման աջուրդի կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 13 500 000 դրամ | | | |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել տրանսպորտային ոլորտը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** Բարելավված տրանսպորտային ոլորտ | | | |
| **Միջոցառումներ**  1.Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը 2.Ապահովել բնակավայրերի կապ համայնքային կենտրոնի հետ 3.Բարելավել Արագածավան, Արտենի բնակվայրերի տրանսպորտային կապը մայրաքաղաքի հետ 4.Տեխնիկանների սպասարկման ոլորտում ներդրումներ ներգրավելու համար | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 30 000 000 դրամ | | | |
| Ծրագիր 1. Բարելավել Արագածավան, Արտենի բնակավայրերի տրանսպորտային կապը մայրաքաղաքի հետ | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Ուսանողների տեղաշարժի ապահովում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Քաղաքացիների տեղաշարժի բարելավում | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք** Արագածավան, Արտենի բնակավայրերի տրանսպորտային ցանի բարելավում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**) 120 ուսանողի տեղաշարժի հնարավորություն | |
| **Միջոցառումներ**  1.Բաղրամյան համայնքի հետ համատեղ ծրագրի կազմում 2.Հարաֆ կովկասյան երկաթուղուն տնօրինության ներկայացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 3 000 000 դրամ | | | |
| Ծրագիր 2. Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ապահովել է համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Աշխատանքների իրականացման ժամկետը՝12 ամիս 2. Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 12 | |
| Միջոցառումներ 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն 2. Ձնմաքրման աշխատանքներ 3. Ձնհալից և անձրևներից վնասված գրունտային ճանապարհների վերականգնում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 15 000 000 դրամ | | | |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Առևտուր և ծառայություններ ոլորտների զարգացում | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** Զարգացած առևտուր և ծառայություններ ոլորտ | | | |
| **Միջոցառումներ**  1. Կազմել գյուղատնտեսական շուկայի նախագծահաշվարկային փաստաթղթերը 2.Կազմակերպել առևտրի ոլորտի դասընթացներ 3.Գովազդային վահանակների տեղադրում | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 15,000,000 .դրամ | | | |
| Ծրագիր 1. Կազմակերպել առևտռի ոլորտի դասնթացներ | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Բիզնեսի ոլորտի զարգացում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** Նոր աշխատատեղերի ստեղծում | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Առևտրի ոլորտի մասնագետներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,ժամկետ)**  3 դասընթացի կազմակերպում | |
| **Միջոցառումներ**  1.Ոլորտում գործունեություն ծավալող կամ ծավալելու ցանկություն ունեցող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց տվյալների հավաքագրում 2. Դասընթացի կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր ՝ 450 000դրամ | | | |
| Ոլորտ 8. Կրթություն | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** 1.Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 90% 2.Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 36% | | | |
| **Միջոցառումներ** 1.Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ 2. Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը 3.Բնակավայրի երեխաններին արտադպրոցական խնբակների այցելելու հնարավորություն ընձեռել | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 220 000 000 դրամ | | | |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Բարձրացնել Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  1.Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց 2.Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, լավ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբ եր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ժամանակի Մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 560 2.Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 16 3.ՆՈՒՀ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը 199 4.Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 5.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 8 ժամ 6.Գեղարվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 93 7.Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից, 8.Երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 180 | |
| **Միջոցառումներ** 1. Համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում  2. «Գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 200 000 000 հազար դրամ 2.«Գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ շենք 1 3. Արագածավանի «Երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ շենք 1  Թալինի Երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ շենք 1 4. ՆՈՒՀ-եր՝  Արագածավանի մանկապարտեզ  Թալինի թիվ 3 մանկապարտեզ  Ներքին Բազմաբերդի մանկապարտեզ  Ներքին Սասնաշենի մանկապարտեզ  Մաստարայի մանկապարտեզ  Արտենիի մանկապարտեզ  Կաթնաղբյուրի մանկապարտեզ  Աշնակի մանկապարտեզ  Ագարակավանի մանկապարտեզ  Դավթաշենի մանկապարտեզ  Դաշտադեմի մանկապարտեզ | | | |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** Ապահովել համայնքի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** 1.Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 23% | | | |
| **Միջոցառումներ**  Թալին համայնքի կթական և մշակութային ՀՈԱԿ-ների գոծունեությունների ապահովում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 91 000 000 դրամ | | | |
| Ծրագիր1. Մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Ակտիվացնել համայնքի մշակութային և մարզական կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** 1.Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ժամանակի Մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Գործող խմբակների թիվը` 2 2.Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը` 30 3.Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 3 4.Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար 5. Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում,5 օր | |
| **Միջոցառումներ**  1.Համայնքի մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ **91 000 000** դրամ | | | |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** Առողջապահահական ոլորտի զարգացում | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** Առողջապահական ոլոտում մատոցվող ծառայություննեի որակի և շենքային պայմանների բարելավում | | | |
| **Միջոցառումներ**  1․ 0-6 տարեկան հիգիենայի վերաբերյալ 2. 7-14 դեռահասության առանձնահատկությունների գիտելիքներ հասունացման, ինֆեկցիոն հիվանդուցյունների՝ դրանցից պաշտպանվելու, զերծ մնալու իրազեկում 3. 15-18 Սեռական հասունացման, սեռական դաստիրակությանը վերաբերող դասնթացներ 4. 30-60 տարկան կանանց իրազեկում ՊԱՊ քսուկի հանձնաման անհրաժեշտության մասին 5. 14-45 տարեկան բնակչության շրջանում պապիլոմա վիռուսի դեմ պաատվաստումների մակակի բարձրացում 6.Անզավակությամբ տառապող ընտանիքներին անզավակությամբ տառապող ընտանիքներին ՝ պետության կողմից անվճաար իրականացվող Անպտղության հաղթահարման ծրագրի մասին իրազեկում 7.Բժշկական ամբուլատորիաների ՀՈԱԿ-ների և բնակավայրերում ԲԿ-ների արձանագրված խնդիրների աստրճանական լուծում ըստ առաջնահերթության | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 2 800 000դրամ | | | |
| Ծրգիր1 Իրազեկման աշխատանքներ | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** Իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք** Պետական օժանդակությամբ ծռագրերից օգտվելու հնարավորություն ընձեռել | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Ծնելիության մակարդակի բարձրացում 2.Առողջապահական ոլորտից իրազեկ քաղաքացիներ | |
| **Միջոցառումներ**  0-6 տարեկան հիգիենայի վերաբերյալ 2. 7-14 դեռահասության առանձնահատկությունների գիտելիքներ հասունացման , ինֆեկցիոն հիվանդուցյունների ՝ դրանցից պաշտպանվելու, զերծ մնալու իրազեկում 3. 15-18 Սեռական հասունացման , սեռական դաստիրակությանը վերաբերող դասնթացներ 4. 30-60 տարկան կանանց իրազեկում ՊԱՊ քսուկի հանձնաման անհրաժեշտության մասին : 5. 14-45 տարեկան բնակչության շրջանում պապիլոմա վիռուսի դեմ պաատվաստումների մակակի բարձրացում 6.Անզավակությամբ տառապող ընտանիքներին անզավակությամբ տառապող ընտանիքներին ՝ պետության կողմից անվճաար իրականացվող անպտղության հաղթահարման ծրագրի մասին իրազեկում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 800 000դրամ | | | |
| Ծրագիր 2 Համայքի ենթակայության տակ գտնվող բժշական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Բժշկական ծառայությունների բարելավում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Բարվոք շենքային պայմաններ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբ եր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք** Բուժ հաստատություննեի վիճակի գնահատում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Վերանորոգված 3 բուժ հաստատություն | |
| **Միջոցառումներ**  1․Բուժ հաստատությունների վիճակի գնահատում 2.Համապատասխան ֆինանսական միջոցների հայթայթում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 2 000 000 դրամ | | | |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի զարգացում | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Սպորտում հաջողություններ գրանցած երեխաների թվի աճ | | | |
| **Միջոցառումներ**  1․ Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում 2.Մարզադպրոցում դեռևս չգործող սպորտաձևերի խմբերի ստեղծում 3.Նոր մարզադաշտերի կառուցում 4. Մարզադալիճների շենքային պայմանների բարելավում 5.Մրցաշարերի կազմակերպում | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **39 000 000** դրամ | | | |
| Ծրագիր 1 Մարզադպրոցում դեռևս չգործող սպորտաձևերի խմբերի ստեղծում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Սպորտային կյանքի ակտիվացում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Սպորտով զբաղվող երեխաների քանակի աճ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբ եր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք** Նոր մարզաձևերի ուսուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** Սպոտային հաջեղություններ գրանցած երեխաների քանակի աճ | |
| **Միջոցառումներ**  1. Մարզադպրոցում դեռևս չգործող սպորտաձևերի մարզիչների հետ պայմանավորվածությունների ձեռք բերում 2 . Ծնողներին մարզաձևի մասին իրազեկում 3. Մազումների կազմակերպում | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 4 000 000 .դրամ | | | |
| Ծրագիր 2.Մրցաշարերի կազմակերպում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Մրցաշարերի կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Մարզաձևերի զարգացում | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք** Մարզաձևերի մասսայականացում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** Մարզաձևերում գրանցված հաջողությունների աճ 20 տոկոսով | |
| **Միջոցառումներ**  1. Ֆեդերացիանեի հետ պայմանավորվածության ձեռքբերում ` մրցաշարերը Թալին քաղաքում անցկացնելու վերաբերյալ 2. Մրցաշարի կազմակերպում | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1 000 000 հազ.դրամ | | | |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը, բացահայտել աջակցուցության կարիք ունեցող մարդկանց օգնել վեր հանել նրանց ուժեղ կողմերը ՝ սեփական խնդիրները հաղթահարելու: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** 1.Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 80% | | | |
| **Միջոցառումներ** 1․ Կազմակերպել դասնըթացներ և իրազեկման աշխատանքներ 2.Ցուցաբերել հոգեբանական աջակցություն 3.Աջակցության կարիքավոր ընտանիքներին 4.Կարիքավոր ընտանիքի երեխաներին ամառային հանգիստը ճանբարում անցկացնելու հնարավորություն 5.Բացահայտել աջակցուցության կարիք ունեցող մարդկանց օգնել վեր հանել նրանց ուժեղ կեղմերը ՝ սեփական խնդիրները հաղթահարելու 6.Ակտիվ համագործակցություն հասարակական կազմակերպությունների հետ, փոխօգնություն ի նպաստ սոցիալական բոլոր խավերի: Բարելավման աշխատանքներ արդեն իսկ գործող տարեցների ժամանցի կենտրոնը հագեցնելու, կահավորելու ուղղությամբ 7.Կազմակերպել գեղեցիկ միջոցառում որի շրջանակներում մտավոր և ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ հանդիպում, աշխատանք, որպեսզի վերջիններս հաղթահարեն բարդույթները 8.Հատուկ մոտեցում բռնության ենթարկված կանանց: Հոգեբանական աջակցություն բուն մասնագետի կողմից, այնուհետև դասնթաց սեփական իրավունքների տիրապետելու ուղղությամբ: 9.Կարիքավոր և բազմազավակներին ընտանիքների արջակցություն 10.Զոհված և վիրավորված զինծառայողների՝ կարիքավոր ընտանիքներին արջակցություն | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 25 800 000 Դրամ | | | |
| Ծրագիր 1.Մասնագիտագիտական դասընթացներ կազմակերպել սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների չափահաս անձանց հետ | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Սոցիալ-տնտեսական կյանքի բարելավում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  վերապատրաստելով մասնագետներ ՝ վարսահարդար, մատնահարդար, կոշկակար, դերձակ, | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք**  որպեսզի կարողանան վաստակեն սեփական եկամուտը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  100 քաղաքացու մասնագիտության ուսուցում | |
| **Միջոցառումներ** Ծրագր իրազեկում,մասնակից անձանց տվյալների հավաքագրում , դասընթացի կազմակերպում,դասընթացի ավարտին լավագույն առաջադիմություն ցուցաբերած անձանց մասնագիտական պարագաների տրամադրում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 800 000 Դրամ | | | |
| Ծրագիր 2. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**՝ Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** 1.Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Բարձրացել է սոցիալապես Անապահով Ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական Աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1**.Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 2.Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 80% | |
| **Միջոցառումներ**  1.Դիմումների ընդունում 2. Կարիքի գնահատում 3.Աջակցություն | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 25 000 000դրամ | | | |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** 1.Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ ՝ 1% | | | |
| **Միջոցառումներ**  1.Անասնագլխաքանակի հաշվառում 2. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 19 800 000դրամ | | | |
| Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատա**կ Ստեղծել Անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 1.**Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Անասնապահության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Խորհրդատվություն ստացած անձանց թիվը 100 2.Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 25% 3.Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ,1% 4.Գյուղատնտեսության ոլորտում կազմակերպված սեմինարների թիվը 4 | |
| **Միջոցառումներ** 1.Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր ՝ 19 800 000 դրամ 2. Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ 19 | | | |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա),90%-ով | | | |
| **Միջոցառումներ**  Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն ունեցող օբեկտների հայնաբերում, դրանց մեղման ուղությամբ աշխատանքների պլանավորում և իրականացում | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 4 000 000 դրամ | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ Համայնքը** դարձնել մաքուր և հրապուրիչ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբ եր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Մաքուր բնակավայրեր, Սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,ժամկետ)** 1.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 8 2.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր 3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 4.Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 5% 5.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 85% | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը  2.Աղբատար մեքենաների թիվը ՝7 3.Աղբամանների թիվը՝ 278 | | | |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**   Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և ճանաչված:  Ինչպես ցանկացած տարածաշրջանի, այնպես էլ Թալին համայնքի զբոսաշրջության զարգացման հիմքում ընկած են կայուն աճի որոշ սկզբունքներ, որոնցից հետևյալ չորսն են, որ զբոսաշրջությունը դիտարկում են որպես լծակ՝ սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր երկարաժամկետ աճի հասնելու և ոլորտի կենսունակությունն ապահովելու համար։ 1.Համայնքի զբոսաշրջային ակտիվների որակի պահպանություն և արդիականացում 2.Ճիշտ այցելուների թիրախավորում 3.Ամուր գործընկերային հարաբերությունների կառուցում 4.Նորարարությունների խթանում և վերարտադրողականություն | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** 2023թ նախատեսվում է համայնքում ունենալ զբոսաշրջիկների թվաքանակի ավելացում տարվելիք համապատասխան աշխատանքների արդյունքում, ինչը կհանգեցնի տարեվերջին նախորդ տարվա համեմատ համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվաքանակի աճ մոտ 8%-ով | | | |
| Միջոցառումներ | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 2 400 000.դրամ | | | |
| Ծրագիր 1. Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Համայնքը դարձնել առավել հայտնի և ճանաչված զբոսաշրջիկների շրջանում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 8% | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերում, համայնքի զբոսաշրջային վայրերի ներկայացում հեռահաղորդակցության տարբեր միջոցների կիրառմամբ | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 600 000 դրամ  2.Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռքբերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը` 2-3 աշխատակից համապատասխան բաժնում | | | |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Տեղական ինքնակառավարման մակարդակի բարձրացում | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** Համայնքի արդյունավետ կառուցում | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** Բնակավայրերում նախաձեռնող խմբերի ստեղծում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 330 000 դրամ | | | |
| Ծրագիր 1. Բնակավայրերում նախաձեռնող խմբերի ստեղծում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Տեղական ինքնակառավարման մակարդակի բարձրացում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի արդյունավետ կառուցում | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք** Տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձան տվյալների հավաքագրում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  33 նախաձեռնող խմբի ստեղծում | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձան տվյալների հավաքագրում 2. Քաղաքացիների հետ հանդիպման կազմակերպում 3. Ըստ ոլորտների բաշխում 4. Ոլորտների պատասխանատուների ընտրություն | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր ՝ 330 000դրամ | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Բաժին 4 Համայնքին պատկանող բոլոր տեսակի շենք-շինություններ համար** | | | | | | | | |
| **N** | **Շենք-շինության անվանումը** | **Շենք-շինության ընդհանուր նկարագիրը** | **Շենք-շինության գտնվելու վայրը** | **Շենք-շինության գտնվելու հասցեն** | **Շենք-շինության նպատակային և գործառական նշանակությունը** | **Շենք-շինությունը տիրապետողի տվյալները, Տրված է վարձակալության,տրված է անհատույց,կամ օգտագործվում է այլ անձի կողմից (լրացնել մանրամասն)** | **Շենք-շինության կառուցման/ձեռք բերման տարեթիվը** | **Սեփականության վկայական** |
|
| **այո/ոչ** |
| 1 | Մշակույթի տուն | պատերը սրբատաշ ազբոշիֆերի տանիքը խարխուլ վիճակում | Գետափ | փ-1 փկղ-3 շ-2 | հասարակական | Համայնքապետարան | ՀՀ Կառ․ որոշում N 51 14․03․1977 թ․ | այո |
| 2 | Նախկին ուղեկալ | շենք շինությունները խարխուլ վիճակում | Գետափ | փ-5 շ-7 | հասարակական | տրված է վարձակալության պայմանագրով | ՀՀ Կառ․ որոշում N 1386 30․10․2003թ․ | այո |
| 3 | Արտենի բնակավայրի վարչական շենք | Շենքը գտնվում է բավարար վիճակում, սակայն ունի վերանորոգման կարիք | Արտենի | Իսահակյան 1 | Հասարակական, գյուղապետարանի շենք | Արտենիի վարչական ղեկավար | ՀՀ կառավարության 14․03․1997թ․ թիվ 51 որոշում | այո |
| 4 | Արտենիի մշակույթի տուն | Շենքը գտնվում է բավարար վիճակում, ունի վերանորոգման կարիք | Արտենի | Իսահակյան 2/1 | Հասարակական, մշակույթի տուն | Համայնքային ենթակայության է։ | ՀՀ կառավարության 14․03․1997թ․ թիվ 51 որոշում | այո |
| 5 | Արտենիի մանկապարտեզի շենք | Շենքը գտնվում է բավարար վիճակում, որոշակի հատվածներ ունեն վերանորոգման կարիք | Արտենի | Իսահակյան փողոց, 1-ին նրբ․ 1 | Հասարակական, մանկապարտեզ | Արտենիի մանկապարտեզ | ՀՀ կառավարության 14․03․1997թ․ թիվ 51 որոշում, ՀՀ կառավարության 24․12․2003թ․ թիվ 1879-Ն որոշում | այո |
| 6 | Հիվանդանոցի հին շենք | Շենքը գտնվում է կիսաքանդ վիճակում | Արտենի | Բաղրամյան1 | բնակելի տուն |  | ՀՀ կառավարության 14․03․1997թ․ թիվ 51 որոշում, ՀՀ կառավարության 24․12․2003թ․ թիվ 1879-Ն որոշում | այո |
| 7 | Աշտարակ | Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Արտենի | Շիրազի 54 | Հասարակական, աշտարակ | Համայնքային ենթակայության է։ Տանիքը տրված է վարձակալության <<ՄՏՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆ>>ՓԲԸ | ՀՀ կառավարության 24․12․2003թ․ թիվ 1879-Ն որոշում, համայնքի ղեկավարի 26․08․2021թ․ թիվ 329 և 30․08․2021թ․ թիվ 340 որոշումներ | այո |
| 8 | Պոմպակայան /քլորակայան/ | Շենքը գտնվում է բարվոք վիճակում | Արտենի | Շիրվանզադեի 8 | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների, քլորակայան | Կոմունալ ծառայություն | ՀՀ կառավարության 24․12․2003թ․ թիվ 1879-Ն որոշում, համայնքի ղեկավարի 02․08․2019թ․ թիվ 178 և 03․07․2019թ․ թիվ 146 որոշումներ | այո |
| 9 | Øß³ÏáõÛÃÇ ïáõÝ | Þ»ÝùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ áã µ³ñíáք íÇ×³Ïում | Üáñ ²ñÃÇÏ | Փ 1 Þ14 | û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³Ý | Üáñ ²ñÃÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïñí³Í ã¿ |  | այո |
| 10 | ºÏ»Õ»óÇ | Þ»ÝùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÏÇë³ù³Ý¹ íÇ×³Ïում | Üáñ ²ñÃÇÏ |  | âÇ û·ï³·áñÍíáõÙ | Üáñ ²ñÃÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïñí³Í ã¿ |  | այո |
| 11 | Ø³ÝÏ³å³ñï»½ | ÏÇë³Ï³éáõÛó | Üáñ ²ñÃÇÏ | 1÷15ß | âÇ û·ï³·áñÍíáõմ | Üáñ ²ñÃÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïñí³Í ã¿ |  | այո |
| 12 | Վարչական շենք | Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Ագարակավան | փողոց 5 շենք 5 | վարչական ղեկավարի աշխատավայր | Ագարակավանի համայնքապետարան վարձակալության տրված չէ |  | ոչ |
| 13 | Մշակույթի տուն | Շենքի մի մասը գտնվում է լավ ,մի մասը վատ վիճակում | Ագարակավան | փողոց 5 շենք 11 | Չի օգտագործվում օգտագործվում է միայն գրադարանը,մանկապարտեզն ու հանդիսություների սրահը | Ագարակավանի համայնքապետարան վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 14 | Բուժկետ | գտնվում է լավ վիճակում | Ագարակավան | փողոց 5 շենք 7 | հասարակական | Ագարակավանի համայնքապետարան վարձակալության տրված չէ |  | ոչ |
| 15 | Վարչական շրջանի շենք | բավարար | Ակունք | փող.1 շենք՝ 25 | հասարակական կառուցապատման |  |  |  |
| 16 | Մշակույթի տուն | Բարվոք | Ակունք |  | հասարակական կառուցապատման |  |  |  |
| 17 | Անասնագոմ | բավարար | Ակունք | փող.9 շենք՝ 1 | հասարակական արտադրական | Գևորգ Միասնիկի Նազարեթյան` Ակունք գյուղի բնակիչ /հեռախոս 093776373/տրված է վարձակալության 94 տարով /ըստ 20.08.2016թ 15- Ն որոշման մինչև 20.07.2110թ/ | 20.07.2011թ. կնքված վարձակալության պայմանագիր և 22.08.2016թ. հաստատված համաձայնագիր | այո |
| 18 | Մանկապարտեզ | մասնակի վերանորոգված | Ակունք | փող.7 շենք՝ 3 | հասարակական կառուցապատման |  |  |  |
| 19 | Աշնակի Գյուղապետարան | բարեկարգ | Աշնակ | Վրեժ Իսրայելյան .43 | վարչական շենք | գյուղապետարան | 14.04.2002 թ.Աշնակ համայնքի ավագանու թիվ 2 որոշում | այո |
| 20 | Մշակույթի տուն | նորմալ | Աշնակ | Վրեժ Իսրայելյան .41 | միջոցառումների անցկացման սրահ | գյուղապետարան | ՀՀ Կառ.14.07.2005թ. Թիվ 1256 Ն որոշում | այո |
| 21 | Հանդիսությունների սրահ | բարեկարգ | Աշնակ | Վրեժ Իսրայելյան .19 | Միջոցառումների անցկացման սրահ | գյուղապետարան | ՀՀ Կառ.14.07.2005թ. Թիվ 1256 Ն որոշում | այո |
| 22 | Հին մանկապարտեզ | նորմալ | Աշնակ | Վրեժ Իսրայելյան .29 | որաշակի տարածք Բաքվից բռնագաղթվածների բնակավայր | գյուղապետարան անհատույց | ՀՀ Կառ.14.07.2005թ. Թիվ 1256 Ն որոշում | այո |
| 23 | Աշնակի մսուր/մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | բարեկարգ | Աշնակ | 13 փողոց՝ 25 | մանկապարտեզ | գյուղապետարան |  | այո |
| 24 | Գյուղապետարանի շենք | Նորմալ վիճակում է գտնվում | Արագածավան | Բաղրամյան 71 | Բնակավայրի կառավարչական տարածք | Բնակավայրի վարչական աշխատակազմ |  | այո |
| 25 | Մեխ.վերանորոգման արհեստանոց | Կիսաքանդված վիճակ, | Արագածավան | Հոկտեմբերյան խճ. 3նրբ 2 փկղ 10 | Ավտոպարկ և արհեստանոց | Բնակավայրի վարչական աշխատակազմ,մի մասը տրված է վարձակալությամբ |  | Ոչ |
| 26 | Ակումբ 400 տեղանոց շենքերի | Անհրաժեշտություն ունի կապիտալ վերանորոգման | Արագածավան | Գայի 16 | Բնակավայրի կառավարչական տարածք | Ակումբի մի մեծ սենյակ տրված է վարձակալությամբ Ուշու Սանդայի մարզումներին |  | այո |
| 27 | Կատելնի բնակելի շենքերի | Քանդված վիճակ, | Արագածավան | Բաղրամյան 65/35 | Բնակավայրի կառավարչական տարածք |  |  | ոչ |
| 28 | Կենցաղի տուն | /անավարտ/ | Արագածավան | Բաղրամյան 73 | Բնակավայրի կառավարչական տարածք | Կեսը սեփական է,մնացած մասը կարիք ունի վերանորոգման |  | Այո |
| 29 | կաթսայատուն | կիսաքանդված | Արագածավան | Բաղրամյան 71/2 | Բնակավայրի կառավարչական տարածք | Տրված է վարձակալությամբ |  | այո |
| 30 | Կերախոհանոց | Քանդված վիճակ, | Արագածավան | հոկտեմբերյան խճ. 2նրբ 6/2 | Բնակավայրի կառավարչական տարածք |  |  | ոչ |
| 31 | Նախակրթարանի շենք/թիվ 1 մանկապարտեզ/ | Արագածավանի թիվ 1 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ | Արագածավան | Հոկտեմբերյան խճ.2նրբ թիվ 1 | Բնակավայրի կառավարչական տարածք | Արագածավանի թիվ 1 մանկապարտեզ,,ՀՈԱԿ,անհատույց օգտագործման |  | այո |
| 32 | Երաժշտական դպրոց | ,,Արագածավանի Երաժշտական դպրոց,, ՀՈԱԿ | Արագածավան | Գրիբոեդովի 19 | Բնակավայրի կառավարչական տարածք | ,,Արագածավանի Երաժշտական դպրոց,, ՀՈԱԿ,անհատույց օգտագործման |  | այո |
| 33 | Սուսերի մանկապարտեզի շենք թիվ 2 | քվերանորոգման անհրաժեշտություն | Արագածավան | Գրիբոյեդովի 34 | Բնակավայրի կառավարչական տարածք |  |  | այո |
| 34 | Սուսերի մանկապարտեզի շենք թիվ 3 | Վերանորոգման կարիք ունի | Արագածավան | Բաղրամյան 33/1 | Բնակավայրի կառավարչական տարածք | Տրված է վարձակալությամբ |  | այո |
| 35 | Բուժ.ամբուլատորիայի շենք | Նորմալ վիճակում է գտնվում,սակայն տանիքը կարիք ունի վերանորոգման | Արագածավան | Հոկտեմբերյան խճ. 11/6 | Բնակավայրի կառավարչական տարածք | Արագածավանի ,,Առողջության կենտրոն,, ՀՈԱԿ,անհատույց օգտագործման |  | այո |
| 36 | Պեռլիտի շենք.ջրամատ.համակարգ | Նորմալ,կառուցված է 2020թ | Արագածավան |  | Բնակավայրի կառավարչական տարածք | Բնակավայրի կառավարչական տարածք,նախատեսված է ջրամատակարարման համակարգի պոմպերի և էլ.էներգիայի շթի տեղադրման համար |  | այո |
| 37 | Բնակելի շենքեր | եռահարկ շենքեր,շատ վատ վիճակ,անհրաժեշտ է վերանորոգել մուտքերն ու տանիքները | Արագածավան | Եռահարկ շենքեր,եռահարկ թվով 6 շենք | Բնակավայրի կառավարչական տարածք | Բնակավայրի կառավարչական տարածք, բնակելի տարածք |  |  |
| 38 | Բնակելի շենքեր | Հինգ հարկանի,պեռլիտ թաղամաս.անհրաժեշտություն կա տանիքների և մուտքերի վերանորոգման | Արագածավան | Պեռլիտ թաղամաս,թվով 8 շենք,հինգ հարկանի | Բնակավայրի կառավարչական տարածք | Բնակավայրի կառավարչական տարածք, բնակելի տարածք |  |  |
| 39 | Պոմպակայան | Նորմալ | Արագածավան | Կոմիտասի 2նրբ թիվ 13 | Բնակավայրի կառավարչական տարածք | Բնակավայրի կառավարչական տարածք, բնակելի տարածք |  | ունի |
| 40 | Մշակույթի տուն | Եղել է կիսավեր վիճակում ,սակայն 1998 թ կառուցվել է Գառնահովիտ բնակավայրի բնակիչ Գևորգ Մկոյանի կողմից | Գառնահովիտ |  | Հասարակական կառուցապատման ,օգտագործվում է որպես բնակելի տուն | Տնօրինում է 1998 թ -ից Գևորգ Մկոյանը առանց պայմանագրի ,առանց վարձակալության |  | այո |
| 41 | Անասնաշենք | Եղել է կիսավեր վիճակում ,սակայն 2000 թ կառուցվել է Գառնահովիտ բնակավայրի բնակչուհի Սիրուն Զոհրաբյանի կողմից | Գառնահովիտ | 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 27/2 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ , անասնաշենք | Տնօրինում է 2000թ-ից Սիրուն Զոհրաբյանը առանց պայմանագրի ,առանց վարձակալության |  | ոչ |
| 42 | Մշակույթի տուն | Չի շահագործվել ,սակայն 2010թ նորոգվել է Գառնահովիտ բնակավայրի բնակիչ Միքայել Գևորգյանի կողմից | Գառնահովիտ |  | Հասարակական կառուցապատման ,օգտագործվում է որպես անասնաշենք | Տնօրինում է 2010թ-ից Միքայել Գևորգյանը առանց պայմանագրի ,առանց վարձակալության |  | ոչ |
| 43 | Խոհանոց | Գտնվում է քանդված վիճակում .շահագործմանը ոչ պիտանի | Գառնահովիտ | 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 27/1 | գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ ,չի օգտագործվում | Տնօրինում է Գառնահովիտի համայնքապետարանը, |  | ոչ |
| 44 | Համայնքային կենտրոնի շենք | Կառուցվել է 2021թ , բացակայում է ներքին հարդարանքը | Գառնահովիտ | 5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 7 | Հասարակական կառուցապատման, վարչական շենք , բուժկետ, դահլիճ | Տնօրինում է Գառնահովիտի համայնքապետարանը, |  | այո |
| 45 | Անասնաշենք | Եղել է կիսավեր վիճակում ,ժամանակ առ ժամանակ նորոգվել է Գառնահովիտ բնակավայրի բնակիչ Հրաչիկ Սահակյանի կողմից | Գառնահովիտ | 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 27/1 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ , անասնաշենք | Տնօրինում է Հրաչիկ Սահակյանը առանց պայմանագրի, առանց վարձակալության |  | ոչ |
| 46 | Վարչական շենք | Լավ վիճակում, պատերը սրբատաշ քարից, տանիքը չժանգոտվող թիթեղից | Գետափ | փողոց 1 շենք 1 | հասարակական գյուղապետարան | Թալինի համայնքապետարան | ՀՀ Կառ․ որոշում N 51 14․03․1977 թ․ | այո |
| 47 | Գյուղապետարան | Շենքը գտնվում է մասամբ բավարար վիճակում: | Դաշտադեմ | փողոց 1 շենք՝ 22 | Օգտագործվում է մասամբ, որպես վարչական ղեկավարի նստավայր և գրադարան: | Թալինի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 48 | Բուժկետի շենք | Շենքից ընդամենը 4 սենյակ գտնվում է բավարար վիճակում, շենքի մյուս հատվածում չկան`դռներ, պատուհաններ և ներքին հարդարում: | Դաշտադեմ | փողոց 1 շենք՝ 18 | Շենքից ընդամենը 4 սենյակ գտնվում է բավարար վիճակում, որոնցից մեկը ծառայում է որպես բուժկետ, իսկ մյուսները չեն օգտագործվում: | Թալինի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 49 | Մանկապարտեզի շենք | Շենքի առաջին հարկը գտնվում է լավ վիճակում, իսկ երկրորդ հարկում կա ներքին հարդարման անհրաժեշտություն: | Դաշտադեմ | փողոց 14 շենք՝ 15 | շահագործվում է որպես մանկապարտեզ | Թալինի համայնքապետարան |  | ոչ |
| 50 | Պահեստ | Շենքը գտնվում է բարվոք վիճակում: | Դաշտադեմ | փողոց 10 նրբանցք՝ 2 շենք՝ 3 | Անհատույց տրված է Դաշտադեմի բնակիչ Վիկտորյա Թորոսյանի ընտանիքին` բնակության համար, շենքը վերանորոգվել է Վիկտորյա Թորոսյանի միջոցներով: | Սուսերի համայնքապետարան |  | այո |
| 51 | Հանդիսությունների սրահ | Շենքը գտնվում է հիմնանորոգման ավարտական փուլում: | Դաշտադեմ | փողոց 14 շենք՝ 15 | Միջոցառումների համար | Թալինի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | ոչ |
| 52 | Վարչական շենք | Թերի վերանորոգված է | Եղնիկ | Փողոց 6 շենք 12 | Վարչական ղեկավարի աշխատավայր | Եղնիկ բնակավայր:Վարձակալության տրված չէ |  | Այո |
| 53 | Հանդիսությունների սրահ | Վերանորոգման անհրաժեշտություն կա | Եղնիկ | Փողոց 4,15/3 | Միջոցառումների համար | Եղնիկ բնակավայր:Վարձակալության տրված չէ |  | Այո |
| 54 | Մանկապարտեզ | Անավարտ է | Եղնիկ |  | Չի օգտագործվում | Եղնիկ բնակավայր:Վարձակալության տրված չէ |  | Ոչ |
| 55 | Անասնագոմ | Անավարտ է | Եղնիկ |  | Չի օգտագործվում | Եղնիկ բնակավայր:Վարձակալության տրված չէ |  | Ոչ |
| 56 | Փարախ | Գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Եղնիկ |  | Չի օգտագործվում | Եղնիկ բնակավայր:Վարձակալության տրված չէ |  | Ոչ |
| 57 | Էլ. աղաց | Գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Եղնիկ |  | Չի օգտագործվում | Եղնիկ բնակավայր:Վարձակալության տրված չէ |  | Ոչ |
| 58 | Պահեստ | Գտնվում է նորմալ վիճակում | Եղնիկ | Փողոց 4,15/1 | Արտադրական:Օգտագործվում է | Եղնիկ բնակավայր:Տրված է վարձակալությամբ |  | Այո |
| 59 | Վարչական շենք | Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Զարինջա | 5-րդ փողոց | շենքի մեկ սենյակը օգտագործվում է որպես բուժկետ, մնացած մասը չի օգտագործվում | Զարինջայի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ | ՀՀ կառավարության թ.51 որոշում | այո |
| 60 | Օրվա կարգավորիչ ջրամբար | Ջրամբարը լավ վիճակում է, ցանկապատված է։ | Զարինջա | 12-րդ փողոց՝ 10 | օգտագործվում է նպատակային,խմելաջրի բաշխման կարգավորման համար | Զարինջայի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ,օգտագործվում է "Վիոլա ջուր" ընկերության կողմից | ՀՀ կառ. 24/12/2003թ. Թիվ 1914 որոշում | այո |
| 61 | Մշակույթի տուն | Շենքը գտնվում է բավարար վիճակում, կա գազամատակարարում, հոսանք, ջուր | Զարինջա | 3փ., շ 5/3 | օգտագործվում է, շենքում է գտնվում վարչական ղեկավարի նստավայրը ,գործում է խաղասրահը, հանդիսութ. սրահը | Զարինջայի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ | ՀՀ կառավարության թ.51 որոշում | այո |
| 62 | Նավթամթերքի պահեստ | Շենքը չունի տանիք, առկա է պանելային ծածկ | Զարինջա | 15-րդ փող. | Չի օգտագործվում | Զարինջայի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ | ՀՀ կառավարության թ.51 որոշում | այո |
| 63 | Մանկապարտեզի շենք | Քարե երկհարկանի շենք, ոչ վթարային։ Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Զարինջա | փող. 2, շ.5 | Չի օգտագործվում | Զարինջայի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ | ՀՀ կառավարության թ.51 որոշում | այո |
| 64 | Մանկապարտեզի կիսակառույց շենք | Հիմքի վրա կառուցվել է բնակելի տուն | Զովասար | փ 12 փկղ 1 հող 2 |  | բնակելի տուն |  | ոչ |
| 65 | Վարչական շենք | վթարային | Զովասար | փ 12 շենք 3 | Վարչական աշխատավայր | գործում է | գրանցված է պետ ռեգիստրում | այո |
| 66 | Մշակույթի շենք | ունի վերանորոգման կարիք | Զովասար | փ 1 հող 56/1 | մշակութային միջոցառումներ | չի գործում | գրանցված է պետ ռեգիստրում | այո |
| 67 | Հացահատիկի պահեստ | գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Զովասար | փ 1 հող 55 | պահեստ | օգտագործվում է քաղաքացու կողմից | գրանցված է պետ ռեգիստրում | այո |
| 68 | Մշակույթի տուն | Շենքը բարվոք վիճակում է | Թաթուլ | 1 փ.21 | Մշակույթի տուն | Թաթուլի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 69 | Թաթուլի համայնքապետարան | Շենքը գտնվում է վատ վիճակում | Թաթուլ | 1 փ.32 | Թաթուլի համայնքապետարան | Թաթուլի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 70 | Թիվ 2 մանկապարտեզի շենք | Ունի վերանորոգման կարիք | Թալին | Մ.Գորկու 13 | Չի շահագործվում | Թալինի համայնքապետարան |  | Այո |
| 71 | Գեղարվեստի դպրոցի շենք | Բավարար վիճակ | Թալին | Շահումյան 15 | Գեղարվեստի դպրոց | Թալինի համայնքապետարան,տրված անհատույց օգտագործման | 1962թ | Այո |
| 72 | Երաժշտական դպրոցի շենք | Բավարար վիճակ | Թալին | Կոմիտաս 2 | Երաժշտական դպրոց | Թալինի համայնքապետարան,տրված անհատույց օգտագործման | 1984թ | Այո |
| 73 | Ջրմուղ,Զինկոմի շենք | Ունի վերանորոգման կարիք | Թալին | Խանջյան 8 | Զինկոմիսարիատ | Թալինի համայնքապետարան,տրված անհատույց օգտագործման | 1936թ | Այո |
| 74 | Բնակ.ֆոնդ/կիսակառույց | Ունի հիմնանորոգման կարիք | Թալին | Քոթանյան 9 | կիսակառույց | Թալինի համայնքապետարան | 1989թ | Այո |
| 75 | Թիվ 3 մանկապարտեզի շենք | Բավարար վիճակ | Թալին | Գայի 10 | Թիվ 3 մանկապարտեզ | Թալինի համայնքապետարան,տրված անհատույց օգտագործման | 1978թ | Այո |
| 76 | Մշակույթի տան շենք | Ունի վերանորոգման կարիք | Թալին | Շահումյան 3 | Համայնքային մշակույթի կենտրոն | Թալինի համայնքապետարան,տրված անհատույց օգտագործման | 1971թ | Այո |
| 77 | Համայնքապետարանի շենք | Ունի վերանորոգման կարիք | Թալին | Գայի 1 | Համայնքապետարան | Թալինի համայնքապետարան,տրված անհատույց օգտագործման | 1969թ | Այո |
| 78 | Ավագ դպրոցի շենք | Բավարար վիճակ | Թալին | Մ.Գորկու 13 | Ավագ դպրոց | Թալինի համայնքապետարան,տրված անհատույց օգտագործման | 1961թ | Այո |
| 79 | Հարկայինի շենք | Ունի վերանորոգման կարիք | Թալին | Մ.Գորկու 13 | Չի շահագործվում | Թալինի համայնքապետարան | 1959թ | Այո |
| 80 | Ավանային Խորհրդի շենք | Ունի վերանորոգման կարիք | Թալին | Տերյան 39 | Շահագործվում է քաղաքացիների կողմից,որպես բնակարան | Թալինի համայնքապետարան | 1971թ | Այո |
| 81 | Սպորտ դպրոցի շենք | Բավարար վիճակ | Թալին | Մ.Գորկու 11 | Համայնքային մարզական կենտրոն | Թալինի համայնքապետարան,տրված անհատույց օգտագործման | 2006թ | Այո |
| 82 | Համայնքային կենտրոն | Ունի մասնակի վերանորոգման կարիք | Իրինդ | փ 27, շ 1 | Վարչական ղեկավարի աշխատավայր, գրադարան,մանկապարտեզ | Իրինդի համայնքապետարան, վարձակալության տրված |  | այո |
| 83 | Կենցաղի տուն | Ունի որոշ վերանորոգման կարիք | Իրինդ | փ 20, շ1 | Միջոցառումների համար | Իրինդի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 84 | Անասնագոմ | Շենքը գտնվում է անմխիթար վիճակում | Իրինդ |  | Չի օգտագործվում | Իրինդի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | ոչ |
| 85 | Պանսիոնատ | Շենքը գտնվում է կիսաքանդ վիճակում | Իրինդ |  | Չի օգտագործվում | Իրինդի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | ոչ |
| 86 | Վարչական շենք | Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Լուսակն | 2-րդ փ. տ28 | Վարչական ղեկավարի աշխատավայր | Լուսակնի համայնքապետարան |  | այո |
| 87 | Կաթնաղբյուրի գյուղապետարան | Վերանորոգման ենթակա | Կաթնաղբյուր | փողոց 3 շենք 2 | հասարակական | համայնք | առկա չէ | այո |
| 88 | Կաթնաղբյուրի մանկապարտեզ | Վերանորոգման ենթակա | Կաթնաղբյուր | փողոց 3 շենք 4 | հասարակական | համայնք | առկա չէ | այո |
| 89 | Կաթնաղբյուրի կուլտուրայի տուն | Վերանորոգման ենթակա | Կաթնաղբյուր | փողոց 2 շենք 5 | հասարակական | համայնք | չունենք | այո |
| 90 | Վարչական շենք | շինությունը գտնվում է ոչ լիարժեք վիճակում | Կարմրաշեն | 1-ին փողոց շենք 62 | շինությունը ծառայում է որպես աշխատավայր վարչական ղեկավարի և աշխատակիցների համար | տրված չէ վարձակալության |  | այո |
| 91 | Մշակույթի տուն | շինությունը գտնվում է ոչ լիարժեք վիճակում,ունի վերանորոգման կարիք | Կարմրաշեն | 1-ին փողոց շենք 64 | շինությունը ծառայում է մշակութային միջոցառումների կազմակերպման, բնակչության զբաղվածության ապահովման նպատակով | տրված չէ վարձակալության |  | այո |
| 92 | Կենցաղի տուն | շինությունը գտնվում է ոչ լիարժեք վիճակում,ունի կապիտալ վերանորոգման կարիք | Կարմրաշեն | 1-ին փողոց շենք 45/1 | շինությունը ծառայում է բնակավայրում միջոցառումների անցկացման համար | տրված չէ վարձակալության |  | այո |
| 93 | Գերեզմանատուն | Գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Կաքավաձոր |  | շահագործվում է | Կաքավաձորի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ | ՀՀ կառավարության 14.03.1997թ. N51 որոշում | ոչ |
| 94 | Մշակույթի տուն | Կառուցվել է 1946թ., գտնվում է բարվոք վիճակում | Կաքավաձոր | 9-րդ փողոց, 3-րդ շենք | Բնակավայրերի, հասարակական կառուցապատման`օգտագործվում է | Կաքավաձորի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ | ՀՀ կառավարության 14.03.1997թ. N51 որոշում | այո |
| 95 | Պոմպակայանի շենք | Կառուցվել է 1984թ., գտնվում է կիսաքանդ վիճակում | Կաքավաձոր |  | չի շահագործվում | Կաքավաձորի համայնքապետարան վարձակալության տրված չէ | ՀՀ կառավարության 14.03.1997թ. N51 որոշում | ոչ |
| 96 | ՕԿՋ | Գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Կաքավաձոր | 1-ին փողոց 6-րդ նրբանցք 15 | շահագործվում է | Կաքավաձորի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ | ՀՀ կառավարության 14.03.1997թ. N51 որոշում | այո |
| 97 | Վարչական շենք | Կառուցվել է 1978թ., գտնվում է վատ վիճակում | Կաքավաձոր | 4-րդ փողոց, 3-րդ շենք | Բնակավայրերի, հասարակական կառուցապատման: Վարչական ղեկավարի աշխատավայր | Կաքավաձորի համայնքապետարան | ՀՀ կառավարության 14.03.1997թ. N51 որոշում | այո |
| 98 | Վարչական շենք | ոչ բարվոք վիճակ | Հացաշեն | 2 փ. Շենք՝ 10 | օգտագործվում է որպես համայնքապետարան | վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 99 | Կենցաղ տուն | ոչ բարվոք վիճակ | Հացաշեն | 2 փ. Շենք՝ 8 | չի օգտագործում | վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 100 | Պոլիկլինիկա | կիսաքանդ | Մաստարա | 1փ.շ.25 | հասարակական կառուցապատման | մասամբ օգտագործվում է Հրաչյա Դանիելյանի,և Ասպրամ Սահակյանի կողմից | 14.03.1997թ.թիվ51 կառավարության որոշում | այո |
| 101 | Բաղնիքի շենք | կիսաքանդ | Մաստարա | 4փ.1նրբ.շ.16 | հասարակական կառուցապատման | մասամբ օգտագործվում է Մխիթար Ավետիսյանի և Հասմիկ Մկրտչյանի կողմից | 14.03.1997թ.թիվ51 կառավարության որոշում | այո |
| 102 | Պահեստ | կիսաքանդ | Մաստարա | 4փ.5նրբ.շ.18 | արտադրական |  | 14.03.1997թ.թիվ51 կառավարության որոշում | այո |
| 103 | Բժշկական ամբուլատորիա | բարվոք | Մաստարա | 1փ.շ.22 | հասարակական կառուցապատման | համայնք | 04.09.1998թ.թիվ545 կառավարության որոշում | այո |
| 104 | Գյուղապետարանի շենք | բարվոք | Մաստարա | 4փ.շ.10 | հասարակական կառուցապատման | համայնք | 14.03.1997թ.թիվ51 կառավարության որոշում | այո |
| 105 | Մշակույթի տուն | բարվոք | Մաստարա | 3փ.շ.1 | հասարակական կառուցապատման | համայնք | 14.03.1997թ.թիվ51 կառավարության որոշում | այո |
| 106 | Միջոցառումների տուն | բարվոք | Մաստարա | 8փ.շ.8 | հասարակական կառուցապատման | համայնք | 24.11.2005թ.թիվ2342 կառավարության որոշում | այո |
| 107 | Մսուր- մանկապարտեզ | մի մասը քանդված, բնակիչների կողմից կառուցված մասը բարվոք | Ներքին Բազմաբերդ | փողոց 26, շենք 1 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | համայնքային սեփականություն և օտագործվում է բնակիչներ՝ Աղասի Տոնոյանի, Արմեն Ղազարյանի և Վարդգես Ղազարյանի կողմից/ 3 ընտանիք/ | 16․06․2011թ | այո |
| 108 | Հին հիվանդանոց | բավարար | Ներքին Բազմաբերդ | փողոց 2, նրբ․ 2, բնակ․ տուն 2 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | համայնքային սեփականություն և օտագործվում է բնակիչներ Արարատ Հայրապետյանի, Սուսաննա Պետրոսյանի և Էդվարդ Եղիազարյանի կողմից /3 ընտանիք/ | 19․09․2016թ | այո |
| 109 | Մշակույթի տուն | բարվոք | Ներքին Բազմաբերդ | փողոց 1, նրբ․ 2, շենք1 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | համայնքային սեփականություն օտագործվում է վարչական ղեկավարը իր աշխատակազմով , մշակութային միջոցառումների համար | 16․06․2011թ | այո |
| 110 | Անասնաբուժարան | վատ | Ներքին Բազմաբերդ | փողոց 1, շենք 4 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | անհատույց չի օգտագործվում | 17․11․2017թ | այո |
| 111 | Պահեստ | քանդված | Ներքին Բազմաբերդ |  | գյուղատնտեսական վարելահող | համայնքային սեփականություն չի օգտագործվում | 0 | ոչ |
| 112 | Եկեղեցի | կիսակառույց | Ներքին Բազմաբերդ | փողոց 1,շենք 1 | գյուղատնտեսական վարելահող | սեփականություն Հայ Առաքելական եկեղեցի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին | 14․07․2005թ | այո |
| 113 | Բուժ․ ամբուլատորիա | լավ | Ներքին Բազմաբերդ | փողոց 1, շենք 13 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | համայնքային սեփականություն օտագործվում է | 07․05․2020թ | այո |
| 114 | Համայնքապետարանի շենք |  | Ներքին Սասնաշեն | փող․ 1 շենք 20 |  | համայնքապետարան |  | ոչ |
| 115 | Մշակույթի տուն |  | Ներքին Սասնաշեն | փող․ 1 շենք 11 | Բնակավայրերի | համայնքապետարան |  | ոչ |
| Հասարակական |
| 116 | Մանկապարտեզի շենք |  | Ներքին Սասնաշեն | փող․ 1 շենք 4 | Բնակավայրերի | համայնքապետարան |  | ոչ |
| Հասարակական |
| 117 | Բաղնիք |  | Ներքին Սասնաշեն | փող․ 3 շենք 7 | Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ | Օգտագործվում է Արմեն Վարդանյանի կողմից |  | ոչ |
| 118 | Պահեստ |  | Ներքին Սասնաշեն | փող․ 1 շենք 28 |  | համայնքապետարան |  | ոչ |
| 119 | Կիսակառույց շինություն | Կիսակառույց | Նոր Արթիկ |  | Չի օգտագործվում | Üáñ ²ñÃÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³Ý, í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïñí³Í ã¿ |  | այո |
| 120 | Բուժարան | Þ»ÝùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ áã µ³ñíáք íÇ×³Ïում | Նոր Արթիկ |  | օգտագործվում է որպես բուժարան | Üáñ ²ñÃÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³Ý, í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïñí³Í ã¿ |  | այո |
| 121 | Արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգ | բարվոք | Նոր Արթիկ |  | օգտագործվում է | Üáñ ²ñÃÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³Ý, í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïñí³Í ã¿ |  | այո |
| 122 | Անասնագոմ | փլուզված | Շղարշիկ |  | չի օգտագործվում | չի օգտագործվում |  | ոչ |
| 123 | Անասնագոմ | փլուզված | Շղարշիկ |  | չի օգտագործվում | տրված է անհատույց |  | ոչ |
| 124 | Համայնքի կենտրոնական շենք | բարվոք | Շղարշիկ | փող. 5, շենք 9 | Համայնքապետարանի շենք | Օգտագործվում է որպես Համայնքապետարանի շենք |  | ոչ |
| 125 | Մշակույթի տուն | 563.72քմ մակերսով շինություն է , որը ծառայում է բնակավայրում որպես մշակույթի տուն,վարչական շրջանի աշխատակազմի նստավայր և բուժ կետ,խիստ անհրաժեշտություն կա վերանորոգելու | Ոսկեթաս | 1-ին փ. 4-րդ շենք | հասարակական` մշակույթի տուն , վարչական ղեկավարի նստավայր , բուժ կետ | Ոսկեթաս բնակավայրի վարչական ղեկավար` Գ. Մարգարյան | ՀՀ կառավարության 14.03.1997թ թիվ51 որոշում | այո |
| 126 | Հանդիսությունների սրահ | 171.3քմ մակերեսով շինություն, ծառայում է բնակավայրին որպես հանդիսությունների սրահ, գտնվում է նորմալ վիճակում, անհրաժեշտ է լուծել ջեռուցման խնդիրը, որը բացակայում է | Ոսկեթաս | 1-ին փ. 1/5 շենք | Հանդիսությունների սրահ | Ոսկեթաս բնակավայրի վարչական ղեկավար` Գ. Մարգարյան | Անշարժ գույքի առուվաճառքի 30/01/2014թ-ի ս.մ.83 պայմանագրի, Համայնքի ղեկավարի05.02.2014թ-ի թիվ 1 որոշում | այո |
| 127 | Գերեզմանատան շենք |  | Ոսկեթաս |  |  |  |  | ոչ |
| 128 | Հանդիսությունների սրահ | Շենքը գտնվում է լավ վիճակում,այս պահին չունի վերանորոգելու կարիք | Պարտիզակ |  | Միջոցառումների համար | Պարտիզակ բնակավայր | Պարտիզակ բնակավայրի բյուջեից որոշ մասնել մարզպետարանի կողմից | Ոչ |
| 129 | Վարչական շենք | Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Պարտիզակ | 1փ շենք 35/1 | Բուժկետ, (վարչական շենք) | Պարտիզակ բնակավայր |  | այո |
| 130 | Պոմպակայանի շենք | Շենքը գտնվում է կիսաքանդ վիճակում | Սուսեր |  | չի շահագործվում | Սուսերի համայնքապետարան,վարձակալության տրված չէ |  | ոչ |
| 131 | Հանդիսությունների- սրահ | Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Սուսեր | 1-ին փողոց 27/5 շենք | Միջոցառումների համար | Սուսերի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 132 | Բաղնիքի շենք | Շենքը գտնվում է վատ վիճակում | Սուսեր | 1-ԻՆ փողոց 5-րդ փակուղի 2-րդ շենք | չի օգտագործվում | Սուսերի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 133 | կենցաղի տուն | Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Սուսեր | 1-ին փողոց 27/5 շենք | Միջոցառումների համար | Սուսերի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | ոչ |
| 134 | Մշակույթի տուն | Շենքը գտնվում է վատ վիճակում | Սուսեր |  | Չի օգտագործվում օգտագործվում է միայն խաղասրահը | Սուսերի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 135 | Վարչական շենք | Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Սուսեր | 1-ին փողոց 27/3 շենք | վարչական ղեկավարի աշխատավայր | Սուսերի համայնքապետարան |  | այո |
| 136 | Մշակույթի տուն | Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Վ․ Բազմաբերդ | փ. 8, շեն․ 1 | Միջոցառումների համար | Օգտագործվում է բնակավայրի կողմից |  | այո |
| 137 | Վարչական շենք | Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Վ․ Բազմաբերդ | փ. 1 շեն․ 74 | վարչական ղեկավարի աշխատավայր | Վ․Բազմաբերդի համայնքապետարանը վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 138 | Մշակույթի տուն | գործող | Վերին Սասնաշեն | փող1, շենք 38 | հասարակական | գյուղապետարան |  | Այո |
| 139 | գոմեր | կիսակառույց | Վերին Սասնաշեն |  | 0 | 0 |  | ոչ |
| 140 | հանդիսությունների սրահ | գործող | Վերին Սասնաշեն | փող1, նրբ 9,շին 3/6 | հասարակական | վարձակալության |  | այո |
| 141 | Մշակույթի տուն | Շենքը գտնվում է վատ վիճակում | Ցամաքասար | 6-րդ փողոց, 3-րդ շենք | Չի օգտագործվում, օգտագործվում է միայն խաղասրահը | Ցամաքասարի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 142 | Բաղնիքի շենք | Շենքը գտնվում է վատ վիճակում | Ցամաքասար |  | չի օգտագործվում | Ցամաքասարի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | այո |
| 143 | Մանկապարտեզ | Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Ցամաքասար |  | չի շահագործվում | Ցամաքասարի համայնքապետարան, վարձակալության տրված չէ |  | ոչ |
| 144 | Վարչական շենք | Շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում | Ցամաքասար |  | չի շահագործվում | Ցամաքասարի համայնքապետարան |  | այո |
| 145 | Հանդիսությունների սրահ | Շենքը գտնվում է բարվոք վիճակում | Ցամաքասար | 5-րդ փողոց, 1-ին փակուղի 2/1 | Միջոցառումների համար | Ցամաքասարի համայնքապետարան վարձակալության տրված չէ |  | այո |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Բաժին 5 Համայնքին պատկանող բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցները (Մարդատար, Բեռնատար, Գյուղատեխնիկա, գյուղատնտեսական գործիքներ)** | | | | | | | | |
|  | **Տրանսպորտային միջոցի, տեխնիկայի անվանումը** | **Տրանսպորտային միջոցի, տեխնիկայի ընդհանուր նկարագիրը և վիճակը(մանրամասն)** | **Տրանսպորտային միջոցը, տեխնիկան տիրապետողի տվյալները: Տրված է վարձակալության,տրված է անհատույց,կամ օգտագործվում է այլ անձի կողմից (լրացնել մանրամասն)** | **Գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման հիմքերը** | **Տրանսպորտային միջոցի, տեխնիկայի Տեխ.անձնագրի տվյալները** | **Տրանսպորտային միջոցի, տեխնիկայի Թողարկման տարեթիվը** | **Տրանսպորտային միջոցի, տեխնիկայի Ձեռք բերման տարեթիվը** | **Տրանսպորտային միջոցի, տեխնիկայի գտնվելու վայրը** |
| 1 | VAZ21214 | Ավտոմեքենան գտնվում է անսարք վիճակում անվադողերը մաշված են։Ունի տարատեսակ խնդիրներ։ | Ագարակավանի գյուղապետարան։ Ավտոմեքենան վարձակալության տրված չէ։ |  | HI725503  Հաշվառված, համարանիշը-009ԼL70 մակնիշը-VAZ 21214 ԹԵԹԵՎ ՄԱՐԴԱՏԱՐ Թափքի տեսակ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ Գույն ՍՊԻՏԱԿ նույնականացման համարը-XTA21214031733228 թափքի համարը-1733228 շարժիչի հզոությունը 80 Թույլատրված առավելագույն զանգվածը 1610կգ զանգվածը առանց բեռնվածության 1210կգ | 2003 | 16.03.2011 | Ագարակավան |
| 2 | կցասայլ | Գտնվում է բավարար վիճակում | Ագարակավանի գյուղապետարան: Վարձակալության տրված չէ։ |  |  |  | 2014 | Ագարակավան |
| 3 | ²íïáÙ»ù»Ý³ ¶²¼- 3504 | անսարք |  |  |  |  | 1988 | Աշնակ |
| 4 | ²íïáÙ»ù»Ý³ ¶²¼-5204 | անսարք |  |  |  |  | 1980 | Աշնակ |
| 5 | Þ³ñù³ó³Ý ê¼àô-3 | անսարք |  |  |  |  | 1989 | Աշնակ |
| 6 | ÎáÙµ³ÛÝ /Ïáõµ³/ êÎ-5 | անսարք |  |  |  |  | 1987 | Աշնակ |
| 7 | äñ»ë-Î-454 | սարքին |  |  |  |  | 1982 | Աշնակ |
| 8 | Îñ³Ý úäî -1135 | անսարք |  |  |  |  | 1980 | Աշնակ |
| 9 | ÎáõÉïÇí³ïáñ –Îñï-36 | անսարք |  |  |  |  | 1980 | Աշնակ |
| 10 | îñ³Ïïáñ-SAME-603 | սարքին |  |  |  |  | 2006 | Աշնակ |
| 11 | îñ³Ïïáñ YTO X 804 | սարքին | Թաթուլ Խաչատրյան տրված չէ վարձ. |  |  |  | 2008 | Աշնակ |
| 12 | Îó³ë³ÛÉ³Ï - 7C -3 | սարքին | Թաթուլ Խաչատրյան տրված չէ վարձ. |  |  |  | 2008 | Աշնակ |
| 13 | ì²¼ 21214 419 UL 24 | սարքին |  |  | SI724459 | 2003 | 2009 | Աշնակ |
| 14 | Բեռնաուղևորափոխադրող մեքենա | Ավտոմեքենան գտնվում է սարքին վիճակում | Ավտոմեքենան օգտագործվում է Թալինի "Կոմունալ ծառայություն" ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար | 28,04,2020թ Արագածավան համայնքի ավագանու որոշմամբ | UAZ390945-552,Վկայագիր PG 708125,պետ.համարանիշը 819 L70,Նույնականացման համարը XTT390945L1208917,մոխրագույն, 5 նստելատեղով,շարժիչի հզորությունը 112 ձ/ուժ,թույլատրելի զանգվածը 3990կգ,զանգվածը առանց բեռնվածության 1995կգ | 2019թ | 28,11,2019թ | Արագածավան |
| 15 | ՄԱԶ | Ավտոմեքենան գտնվում է սարքին վիճակում | Ավտոմեքենան օգտագործվում է Թալինի ,,Կոմունալ ծառայություն,, ՀՈԱԿ կարիքների համար | 28,04,2020թ Արագածավան համայնքի ավագանու որոշմամբ | Վկայագիր PE764640 Հաշվառմման համարը 835LL70,տիպարը 555102-220, բետռնատար-ինքնաթափ, գույնը սպիտակ,թողարկման տարեթիվը 2019թ,Նույնականացման համարը Y3M555102 OO1473,հզորությունը 166/226,թույլատրելի առավելագույն զանգվածը 18000կգ,զանգվածը առանց բեռնվածության 10000կգ | 2019թ | 28,11,2019թ | Արագածավան |
| 16 | Բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատոր | Ավտոմեքենան գտնվում է սարքին վիճակում | Ավտոմեքենան օգտագործվում է Թալինի ,,Կոմունալ ծառայություն,, ՀՈԱԿ կարիքների համար | 28,04,2020թ Արագածավան համայնքի ավագանու որոշմամբ | Տեխնիկական վկայագիր 0002064,Մոդել JCB 3CX Site master /Հիդրավլիկ մուրճով FINE 6BL, Սերիական համարը՝ JCB 3CX4TPK2826795,պետ.համարանիշը 2024LL.արտադրություն 2019թ,դիզելային շարժիչով,հզորությունը 90-100 ձ/ուժ,արագությունը 35-40 կմ/ժ,անիվային բանաձև 4\*4,մաքսիմալ փորելու խորությունը 540-550 սմ,բարձման բարձրությունը 450-500սմ,արմունկի տեսակը՝ տելեսկոպ,ղեկը՝ հիդրավլիկ, մաքսիմալ բեռնվածքը 1400կգ ,մուրճի հարվածի հզորությունը 850-900 ջոուլ | 2019թ | 28,11,2019թ | Արագածավան |
| 17 | Էքսկավատոր բեռնիչ | Տրակտորը գտնվում է անսարք վիճակում,որը հնարավոր չէ վերանորոգել | Չի օգտագործվում |  | JUMZ 6KLՊետ.համարանիշը 24-20SL,գույնը կանաչ, | 1987թ | 1987թ | Արագածավան |
| 18 | Գրեյդեր | Ավտոմեքենան գտնվում է սարքին վիճակում,սակայն ունի խնդիրներ շարժիչի յուղի ծախսման հետ կապված | Ավտոմեքենան օգտագործվում է Թալինի ,,Կոմունալ ծառայություն,, ՀՈԱԿ կարիքների համար | 28,04,2020թ Արագածավան համայնքի ավագանու որոշմամբ | Տիպը ԳՍ- 10 07,պետ.համարանիշը 2086LL,անվավոր,շարժիչի հզորությունը 75-810 կվտ,տեղաշարժման արագությունը 35/9 կմ/ժ,սպիտակ գույնի, | 2019թ | 2019թ | Արագածավան |
| 19 | Բարձիչ UN 053 | Մեքենան գտնվում է անսարք, անմխիթար վիճակում։ | Մեքենան շահագործման պիտանի չէ։ | Գնում | Բ N018923,  պետհամարանիշը- 28-20LS տեսակը-բարձիչ, գույնը-դեղին  Շարժիչի համարը 470404 , ամրաշրջանակը գործN16576, սեփական զանգվածը 6800կգ | 1987թ․ | 22․12․2016թ․ | Արտենի |
| 20 | VOLKSWAGEN PASSAT 1.8T | Մեքենան գտնվում է անսարք վիճակում, շարժիչը փչացած է։ | Մեքենան չի շահագործվում | Գնում | KE644717  պետհամարանիշը-535LL70, մակնիշը - VOLKSWAGEN, տիպարը-PASSAT 1.8T ՏՄ տեսակը-թեթև մարդատար, թափքի տեսակը- սեդան, գույնը-արծաթափայլ մետալիկ, նույնականացման համարը-WVWAC63B11P012002, շարժիչի հզոությունը 110/150/ԿՎՏ/Ձ․ՈՒ/ Թույլատրված առավելագույն զանգվածը 1870կգ զանգվածը առանց բեռնվածության 1330կգ | 2000թ․ | 2011թ․ | Արտենի |
| 21 | GAZ-SAZ 3507 | Մեքենան գտնվում է անսարք վիճակում և ունի փոխարինման կարիք | Մեքենան շահագործվում է կոմունալ ծառայության կողմից | Գնում | KE644790 պետհամարանիշը-534LL70, մակնիշը -GAZ, ՏԻՊԱՐԸ-SAZ-3507  ՏՄ տեսակը-բեռնատար, թափքի տեսակը- ինքնաթափ, գույնը-երկնագույն, հենասարքի համարը -1155230, շարժիչի հզոությունը 85/115/ԿՎՏ/Ձ․ՈՒ/ Թույլատրված առավելագույն զանգվածը 7250կգ զանգվածը առանց բեռնվածության 3250կգ | 1988թ․ | 2010թ․ | Արտենի |
| 22 | ՈՒԱԶ 3163-180-33 | Մեքենան գտնվում է բարվոք վիճակում | <<Արեգ>> գյուղատնտեսական կոոպերատիվ, տրված է վարձակալությամբ |  | ՈՒԱԶ 3163-180-33 մակնիշի 669 ԼԼ70 135ձիաուժ | 2018 | 2020 | գ.Թաթուլ |
| 23 | ԲԵԼԱՌՈՒՍ 82.1 | Տեխնիկան գտնվում է բավարար վիճակկում | Թաթուլի համայնքապետարան |  | Բելառուս 82.1 տիպի 35-25 ԼՏ պետ համարանիշ գրանցման վկայական Բ N 018894 | 2012 | 2019 | գ.Թաթուլ |
| 24 | Մամլիչ - բարդոցիչ | Տեխնիկան գտնվում է վատ վիճակում։ Գառնահովիտ համայքի բնակիչ Գրիգոր Հարությունի Գրիգորյանի կողմից օգտագործվել է սեփական կարիքների համար | Տրված չէ ոչ վարձակալության ոչ անհատույց օգտագործման համար; |  | բացակաում են | 2007թ | 2009թ | Գառնահովիտ |
| 25 | SAZ-3507 | Ավտոմեքենան գտնվում է սարքին վիճակում կա առջևի անիվների փոխարինման անհրաժեշտություն։ | Թալինի համայնքապետարան |  | PG 137518  Հաշվառման համարանիշը 694 LL 70 ՏԻՊԱՐԸ-31029 տեսակը-բեռնատար | 1986 | 09.04.2019 | Դաշտադեմ |
| 26 | Vaz 21214-126-20 | Ավտոմեքենան գտնվում է սարքին վիճակում | Դավթաշեն բնակավայր։Ավտոմեքենան վարձակալության տրված չէ։ |  |  | 2007Թ | 28.04.2011 | Դավթաշեն |
| 27 | Անիվավոր ունիվերսալ տրակտոր | գտնվում է սարքին վիճակում | տրված է վարձակալության: Պայմանագիրը ավարտվել է,Սակայն տեխնիկան գտնվում է նախկին վարձակալի մոտ |  |  | 2008Թ | 2008Թ | Դավթաշեն |
| 28 | Մամլիչ բարդուցիչ հակավորման մեքենա | գտնվում է սարքին վիճակում | տրված է վարձակալության: պայմանագիրը ավարտվել է,Սակայն տեխնիկան գտնվում է նախկին վարձակալի մոտ |  |  | 2008Թ | 2008Թ | Դավթաշեն |
| 29 | ck-5 հացահատիկային կոմբայն | անսարք | չի շահագործվում |  | չկա | 1985 | 1986 | Դիան |
| 30 | ՎԱԶ 21213 | Ավտոմեքենան գտնվում է սարքին վիճակում անվադողերը մաշված են։Մարտկոցը փոխելու ենթակա է: | Զարինջայի գյուղապետարան։Ավտոմեքենան վարձակալության տրված չէ։ | ձեռք է բերվել գյուղապետարանի կողմից | SI010739  Հաշվառված, համարանիշը-450UL24 ՏԻՊԱՐԸ-21213 տեսակը-թեթև մարդատար, թափքի տեսակը- ունիվերսալ գույնը-սպիտակ նույնականացման համարը-XTA21213041496397 շարժիչի հզոությունը 80ձուժ, | 2000 | 19.05.2011 | Զարինջա |
| 31 | Անիվավոր շարժասանդուղք | Բարվոք վիճակում | Զարինջայի համայնքապետարան։վարձակալության տրված չէ։ | ձեռք է բերվել համայնքապետարանի կողմից |  |  | 2017 | Զարինջա |
| 32 | ՄՏԶ 82.1 | փոխանցման տուփը աշխատում է թերի,կողային ապակին կոտրված է | գտնվում է վարորդի բակում ,չի շահագործվում | նվիրատվություն | չունի տեխ․ անձնագիր | 2008 | 2009 | Զովասար |
| 33 | ձեռքի խոտհձիչ | շարժիչը չի աշխատում |  | նվիրատվություն |  | 2008 | 2009 | Զովասար |
| 34 | մամլիչ բարդոցիչ | աշխատանքային վիճակում է | չի օգտագործվում | նվիրատվություն |  | 2008 | 2009 | Զովասար |
| 35 | Հացահատիկային շարքացան | ռետինե խողովակները պոկված են,ռեդուկտորը չի աշխատում | չի օգտագործվում | նվիրատվություն |  | 2008 | 2009 | Զովասար |
| 36 | ԿՊՆ-4 գութան | աշխատանքային վիՃակում է | չի օգտագործվում | նվիրատվություն |  | 2008 | 2009 | Զովասար |
| 37 | կախովի խոտհնձիչ | պակասում են մասնակի մատնաշարեր | չի օգտագործվում | նվիրատվություն |  | 2008 | 2009 | Զովասար |
| 38 | կուտլիվատոր | առկա է մենակ ռԵմեն,բացակայում են թաթիկներն ու ծիծեռնակները | չի օգտագործվում | նվիրատվություն |  | 2008 | 2009 | Զովասար |
| 39 | կարտոֆիլացան | բացակայում է |  |  |  |  |  | Զովասար |
| 40 | կախովի խոտհնձիչ | բացակայում է |  |  |  |  |  | Զովասար |
| 41 | RENAULT ավտոբուս | Անսարք,ենթակա է վերանորոգման | Թալինի համայքապետարան |  | SI912262, RENAULT R332A1,պետհամարանիշ՝ 293ԼՏ23 | 1996թ | 2013թ | Թալին |
| 42 | SETRA S 215 UL, KASSBOHRER ավտոբուս | Սարքին,Բավարար վիճակ | Թալինի համայքապետարան,ուսանողական ավտոբուս |  | Պետհամարանիշ՝ 277CC61, Տեխ.անձնագիր առկա չէ | 1992թ |  | Թալին |
| 43 | RENAULT բեռնատար, աղբատար | Անսարք,ենթակա չէ հետագա շահագործման | Թալինի համայքապետարան |  | SI010617,RENAULT BA05A4, պետհամարանիշ՝ 448UL24 | 1989թ | 2007թ | Թալին |
| 44 | RENAULT բեռնատար, աղբատար | Սարքին,Բավարար վիճակ,ունի վերանորոգման կարիք | Թալինի համայքապետարան |  | SI010616,RENAULT BA05A4 | 1990թ | 2007թ | Թալին |
| 45 | Խոտհնձիչ | Սարքին,Բավարար վիճակ | Թալինի համայքապետարան |  |  | 2019թ | 2019թ | Թալին |
| 46 | Սիզամարգի խոտհնձիչ | Սարքին,Բավարար վիճակ | Թալինի համայքապետարան |  |  | 2019թ | 2019թ | Թալին |
| 47 | Անվավոր սղոց/դրուժբա | Սարքին,Բավարար վիճակ | Թալինի համայքապետարան |  |  | 2020թ | 2020թ | Թալին |
| 48 | Mitsubisi Montero 3,5 | Անսարք,ենթակա է վերանորոգման | Թալինի համայքապետարան |  |  | 2001թ | 2013թ | Թալին |
| 49 | Տոյոտա-պռադո 2,75 | Ավտոմեքենան գտնվում է անսարք վիճակում, անվադողերը մաշված են ,ունի տարատեսակ խնդիրներ | Իրինդի գյուղապետարան :Ավտոմեքենան վարձակալության տրված չէ |  | Պետ համարանիշը 421UL 24 մակնիշը TOYOTA տիպարը PRADO-2,71 տեսակը ՄԱՐԴԱՏԱՐ թափքի տեսակը ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ գույնը ԱՐԾԱԹԱԳՈՒՅՆ նույնականացման համարը RZJ90-0002740 շարժիչի համարը 1626756, թափքի համարը RZJ90-0002740 շարժիչի հզորությունը 112/152 թույլատրված առավելագույն զանգվածը 2510 կգ, զանգվածը առանց բեռնվածության 1680 կգ, տեխ անձնագիր SI007697 21.10.2010թ. | 1998թ | 2009թ. | Թալին |
| 50 | Gaz31029 | Ավտոմեքենան գտնվում է անսարք վիճակում անվադողերը մաշված են։ՈՒնի տարատեսակ խնդիրներ։ | Սուսերի գյուղապետարան։Ավտոմեքենան վարձակալության տրված չէ։ |  | SI010699  Հաշվառված, համարանիշը-449UL24 ՏԻՊԱՐԸ-31029 տեսակը-թեթև մարդատար, թափքի տեսակը- սեդան գույնը-սև նույնականացման համարը-XTH310290R0254391 Շարժիչի համարը144887 հենասարքի համարը- 257111 թափքի համարը-254391 շարժիչի հզոությունը 77,2/105 Թույլատրված առավելագույն զանգվածը 1790կգ զանգվածը առանց բեռնվածության 1400կգ | 1994Թ | 16,05,2011 | Թալին |
| 51 | Opel Astra G | սարքին |  |  | PI521010 | 1998 | 2019 | Թալին |
| 52 | OPEL VECTRA 1.6 V12 | Ավտոմեքենան գտնվում է անսարք վիճակում անվադողերը մաշված են։ Շարժիչը գտնվում է անսարք վիճակում: Ունի նաև այլ խնդիրներ: | Ցամաքասարի գյուղապետարան։Ավտոմեքենան վարձակալության տրված չէ։ |  | AA002649 Հաշվառված, համարանիշը-451UL24 ՏԻՊԱՐԸ-OPEL VECTRA 16V16 տեսակը-թեթև մարդատար,  նույնականացման համարը-WOLOJBF19W1205131 Շարժիչի համարը X16XEL20C75052 | 1998Թ | 19,05,2011 | Թալին |
| 53 | ՏրակտորԴՏ-75 | Տրակտորը գտնվում է անսարք վիճակում | Իրինդի գյուղապետարան ,տրակտորը վարձակալության տրված չէ |  | Պետ համարանիշը 18-27 LSՄեքենայի անվանումը Տրակտոր ,մակնիշի մոդելը ԴՏ-75, գույնը կարմիր , շարժիչը 955690,տռխնիկական վկայագրի համարը Բ N 017872 | 1989թ. | 2014թ. | Իրինդ |
| 54 | Գազ-53-01 | Ավտոմեքենան գտնվում է անսարք վիճակում, անվադողերը մաշված են ,ունի տարատեսակ խնդիրներ | Իրինդի գյուղապետարան :Ավտոմեքենան վարձակալության տրված չէ |  | Պետ համարանիշը 55-31 ADT ,մեքենայի տեսակը բեռնատար, մարկան և մոդելը GAZ-53-01, թափքի տեսակը պլատֆորմ, շասիի համարը 0530435, շարժիչի համարը 21629654, տեխ անձնագրի համարը BL 335581 | 1980թ. | 1980թ. | Իրինդ |
| 55 | Գազ-53-14-01 | Ավտոմեքենան գտնվում է անսարք վիճակում, անվադողերը մաշված են ,ունի տարատեսակ խնդիրներ | Իրինդի գյուղապետարան :Ավտոմեքենան վարձակալության տրված չէ |  | Պետ համարանիշը 06-51 ADN Մեքենայի տեսակը բեռնատար,մարկան և մոդելը GAZ-53-14-01, թափքի տեսակը ինքնաթափ, շարժիչի համարը 145318, շասսի համարը 0769410, տեխ անձնագրի համարը BP 363535 | 1984թ. | 1984թ. | Իրինդ |
| 56 | ՏրակտորՄՏԶ-82 |  |  | վարձակալություն | Պետ համարանիշը 01-17 LS մեքենայի անվանումը տրակտոր , մակնիշը, մոդելը ՄՏԶ-82 գույնը կապույտ, շարժիչը 361838, ամրաշրժանակը գործ 80868784, տեխնիկական վկայագրի համարը Բ N 014935 | 2008թ. | 2008թ. | Իրինդ |
| 57 | Էքսկավատոր ՄՏԶ-82ԷՕ |  |  | վարձակալություն | Պետ համարանիշը 01-16 LS ,մեքենայի անվանումը էքսկավատոր, մակնիշը և մոդելը ՄՏԶ-82,1 EO 1Ա գույնը կապույտ, շարժիչը 338442, ամրաշրջանակի գործ 80864794, տեխնիկական վկայագրի համարը Բ N 014934 | 2008թ. | 2008թ. | Իրինդ |
| 58 | Տրակտոր DT-606 | Առկա է կոշ, ռաման, անսարք շարժիչ, կաբինկան | Իրինդի գյուղապետարան |  | բացակայում է տեխ անձնագիրը |  | 1983թ. | Իրինդ |
| 59 | Տրակտոր KIROBEC K-701 |  | Իրինդի գյուղապետարան | վարձակալություն | Տրակտոր 8905817, դիզել 8913609, փոխանցման տուփ 97212տանող կամրջակ առջևի 8934451,տանող տանող կամրջակ հետևի 89411 |  | 1989 | Իրինդ |
| 60 | ԿոմբայնNIVA ck-5 | Անսարք, թերություններով , շահագործման ոչ պիտանի տրվել է վարձակալության | Իրինդի գյուղապետարան | վարձակալություն | Գործարանային համար 411987, շարժիչ 397021 | 1978թ. | 1978թ. | Իրինդ |
| 61 | Կոմբայն NIVA | Անսարք, թերություններով , շահագործման ոչ պիտանի տրվել է վարձակալության | Իրինդի գյուղապետարան | վարձակալություն | Գործարանային համար033641, շարժիչի համար874955 | 1989 | 1989 | Իրինդ |
| 62 | ՎԱԶ2121 | Ավտոմեքենան գտնվում է անսարք վիճակում: անվադողերը մաշված են: Ունի տարատեսակ խնդիրներ | Լուսակն գյուղապետարան: Ավտոմեքենան վարձակալության տրված չէ: |  | Հաշվառված համարանիշը ՝ 395ՍԼ24 տեսակը՝ թեթև մարդատար թափքի տեսակը ՝ ունիվերսալ գույնը սպիտակ,նուընականացման համարը XTA212100MO887919 շարժիչի համարը՝200769 | 1991թ. | 08.12.2008թ. | Լուսակն |
| 63 | էքսկավատոր ԷՕ-2621 | վերանորոգման ենթակա, նորմալ չի շահագործվում | Կաթնաղբյուրի գյուղապետարան | ձեռք է բերվել համայնքի բյուջեի ֆինասավորմամբ | Բ 017435.19-03 LS | 1987 | 18.12.2013 | Կաթնաղբյուր |
| 64 | UAZ 396201 | չի շահագործվում, կիսամաշ անիվներ, չունի մարտկոց, խափանված մոստ և ստարտեր | Կաթնաղբյուրի գյուղապետարան | ձեռք է բերվել համայնքի բյուջեի ֆինասավորմամբ | HI338095, 194LL70 | 1985 | 09.07.2014 | Կաթնաղբյուր |
| 65 | VAZ 21099 | չի շահագործվում, կիսամաշ անիվներ, չունի մարտկոց, | Կաթնաղբյուրի գյուղապետարան | ձեռք է բերվել համայնքի բյուջեի ֆինասավորմամբ | SI013237, 461UL24 | 2003 | 02.03.2012 | Կաթնաղբյուր |
| 66 | SAME 603 | տեխնիկան գտնվում է անսարք վիճակում,չի աշխատում հիդրավլիկ համակարգը,թերություններ կան փոխանցման տուփում,շարժիչը գործում է թերի | տրված է անհատույց | նվիրատվություն | N 018612 | 2007 թ. | 2007 թ. | Կարմրաշեն |
| 67 | SAME 603 | տեխնիկան գտնվում է անսարք վիճակում,չի աշխատում հիդրավլիկ համակարգը,արգելակման համակարգը,թերություններ կան փոխանցման տուփում,շարժիչը գործում է թերի | տրված է անհատույց | նվիրատվություն | N 018613 | 2007 թ. | 2007 թ. | Կարմրաշեն |
| 68 | Ձեռքի խոտհնձիչ | գտնվում է անսարք վիճակում | տրված է անհատույց | նվիրատվություն |  | 2007 թ. | 2007 թ. | Կարմրաշեն |
| 69 | Ձեռքի խոտհնձիչ | գտնվում է անսարք վիճակում | տրված է անհատույց | նվիրատվություն |  | 2007 թ. | 2007 թ. | Կարմրաշեն |
| 70 | OPEL VECTRA 1.6 V16 | Ավտոմեքենան գտնվում է անսարք վիճակում անվադողերը մաշված են։ՈՒնի տարատեսակ խնդիրներ։ | Կաքավաձորի գյուղապետարան։Ավտոմեքենան վարձակալության տրված չէ։ | գնում | SI009164  Հաշվառված, համարանիշը-437UL24  տեսակը-թեթև մարդատար, թափքի տեսակը- սեդան գույնը-կապույտ մետալիկ նույնականացման համարը-WOL0JBF19X1038950, հզորությունը 100ձիաուժ | 1999թ. | 18.11.2010թ. | Կաքավաձոր |
| 71 | Տրակտոր բարձիչ Э02621 անիվ | Ավտոմեքենան գտնվում է անսարք վիճակում անվադողերը մաշված են։ՈՒնի տարատեսակ խնդիրներ։ | Կաքավաձորի գյուղապետարան։Ավտոմեքենան վարձակալության տրված չէ։ | գնում |  | 1989թ. | 2014թ. | Կաքավաձոր |
| 72 | VAZ 21214 | անսարք |  |  | KB325516 | 2010 | 2017 | Մաստարա |
| 73 | VAZ 21213 | անսարք |  |  | SI010465 | 2001 | 2011 | Մաստարա |
| 74 | CK-5MЭ-1 НИВА- Эффект | բավարար |  |  | Բ 18285 | 2014 | 2015 | Մաստարա |
| 75 | T-821Belarus | բավարար |  |  |  | 2012 | 2013 | Մաստարա |
| 76 | VAZ 21214 | Ավտոմեքենան գտնվում է սարքին վիճակում,անվադողերը նոր են ։ ՈՒնի տարատեսակ խնդիրներ։ | Ներքին Բազմաբերդի համայնքապետարան ավտոմեքենան վարձակալությամբ տրված չէ։ |  | հաշվառման վկայագիր HB405930 համարանիշ 211LL70 տիպը VAZ 21214 տեսակը ֊ թեթև մարդատար թափքի տեսակ ֊ ունիվերսալ գույնը ֊ սպիտակ նույնականացման համարը (VIN) - XTA21214061815574 թափքի համարը ֊1815574 շարժիչի հզորություն 60/81 թույլատրվածառավելագույն զանգված 0 | 2006 | 23.09.2014 | Ներքին Բազմաբերդ |
| 77 | FORD TRANSIT | Ավտոմեքենան գտնվում է անսարք վիճակում,անվադողերը մաշված են ։ ՈՒնի տարատեսակ խնդիրներ։ | Ներքին Բազմաբերդ բժշկական ամբուլատորիա ՀՈԱԿ֊ին պատկանող ավտոմեքենան վարձակալությամբ տրված չէ։ |  | հաշվառման վկայագիր PI185879 համարանիշ 610AP61 տիպը FORD TRANSIT տեսակը ֊ հատուկ թափքի տեսակ ֊ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ գույնը ֊ սպիտակ նույնականացման համարը (VIN) - LJXBM2JD5AT125104 թափքի համարը ֊1815574 շարժիչի հզորություն 62/85 թույլատրվածառավելագույն զանգված 2600 զանգված առանց բեռնվածության 1580 | 2011 | 07.05.2019 | Ներքին Բազմաբերդ |
| 78 | Ավտոմեքենա(բեռնատար) ЗИЛ - 157 | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 79 | Ավտոմեքենա (բեռնատար) ГАЗ-САЗ | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 80 | Ավտոմեքենա (բեռնատար) ГАЗ-53 Б | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 81 | Ավտոմեքենա (բեռնատար) ГАЗ- 53 А | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 82 | Ավտոմեքենա (մարդատար) УАЗ- 469 | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 83 | Ավտոբուս(մարդատար) КАВЗ- 685 | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 84 | Ավտոմեքենա (բեռնատար) ГАЗ-52 | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 85 | Ավտոմեքենա(մարդատար) OPEL VECTRA- 16V | ենթակա է վերանորոգման |  | առք ու վաճառքի պայմանագիր | SB 058911 | 1996 | 2007 | Ներքին Սասնաշեն |
| 86 | Տրակտոր ДТ-75 | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 87 | Տրակտոր МТЗ-82 բելառուս | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 88 | Տրակտոր МТЗ-82 բելառուս | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 89 | Տրակտոր Т-70 | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 90 | Տրակտոր МТЗ-82 1 բելառուս | Տեխնիկան գտնվում է սարքին վիճակում | Օգտագործման տրված չէ | Ձեռք է բերվել ՀՀ կառավարության 17․02․2011թ․ N 134-Ն որոշմամբ սահմանված արժեքի | Բ N 015757 | 2010 | 2011 | Ներքին Սասնաշեն |
| 91 | Տրակտոր ДТ-75 | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 92 | Կոմբայն КС-5 | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 93 | Կոմբայն КС-5 | առկա չէ |  |  |  |  |  | Ներքին Սասնաշեն |
| 94 | Հնձիչ Գերմանկա Б-302 |  | Տրված է վարձակալության, համայնքի բնակիչ Արշակ Գրիգորյանին, բացակայում է վարձակալական պայմանագիրը |  |  | 1989 | 1989 | Ներքին Սասնաշեն |
| 95 | Անիվավոր տրակտոր 14T3821 | գտնվում է լավ վիճակում | տրված է վարձակալության | Համաշխարհային բանկի միջոցով | 18893 | 2008 | 2008 | Շղարշիկ |
| 96 | Գութան 3 խոփանի Պլն-3-35 | գտնվում է լավ վիճակում | տրված է վարձակալության | Համաշխարհային բանկի միջոցով | 1695 | 2008 | 2008 | Շղարշիկ |
| 97 | Խոտհնձիչ ԿԱՖ-2-1 | գտնվում է լավ վիճակում | տրված է վարձակալության | Համաշխարհային բանկի միջոցով | 53558 | 2008 | 2008 | Շղարշիկ |
| 98 | Մամլիչ բարձիչ | գտնվում է լավ վիճակում | տրված է վարձակալության | Համաշխարհային բանկի միջոցով | 539 | 2009 | 2009 | Շղարշիկ |
| 99 | Շարքացան CMY-3 | գտնվում է լավ վիճակում | տրված է վարձակալության | Համաշխարհային բանկի միջոցով | 3238 | 2009 | 2009 | Շղարշիկ |
| 100 | Սրսկիչ | գտնվում է լավ վիճակում | տրված է վարձակալության | Համաշխարհային բանկի միջոցով | - | 2009 | 2009 | Շղարշիկ |
| 101 | պրս-4 կցասայլ | Կցասայլը գտնվում է Ոսկեթաս բնակավայրում , անսարք վիճակում,տարիների ընթացքում վնասվել և շարքից դուրս են եկել անիվները | Գտնվում է Ոսկեթաս բնակավայրի վարչական աշխատակազմի տիրապետության տակ, չի օգտագործվում |  |  | 1991թ. | 1991թ. | Ոսկեթաս |
| 102 | կուլտիվատոր | Առկա է ընդամենը մեկ դետալ(մեկ կտոր երկաթ),որը վերանորոգման ենթակա չէ | Ոսկեթաս բնակավայր |  |  | 1987թ. | 1987թ. | Ոսկեթաս |
| 103 | գութան | Առկա չէ |  |  |  | 1988թ. | 1988թ. | Ոսկեթաս |
| 104 | Կ-700 անվավոր տրակտոր | Առկա չէ |  |  |  | 1989թ. | 1989թ. | Ոսկեթաս |
| 105 | խոտհնձիչ 2.1 | Խոտհնձիչները գտնվում է Ոսկեթաս բնակավայրում , անսարք վիճակում,տարիների ընթացքում վնասվել,մաշվել և շարքից դուրս են եկել որոշ դետալներ | Գտնվում է Ոսկեթաս բնակավայրի վարչական աշխատակազմի տիրապետության տակ, չի օգտագործվում |  |  | 2008թ. | 2008թ. | Ոսկեթաս |
| 106 | խոտհնձիչ ձեռքի | Խոտհնձիչները գտնվում է Ոսկեթաս բնակավայրում , անսարք վիճակում,տարիների ընթացքում վնասվել,մաշվել և շարքից դուրս են եկել որոշ դետալներ | Գտնվում է Ոսկեթաս բնակավայրի վարչական աշխատակազմի տիրապետության տակ, չի օգտագործվում |  |  | 2008թ. | 2008 | Ոսկեթաս |
| 107 | շարքացան | բավարար | 0 | 0 | 0 | 1986 | 2020 | Վ, Սասնաշեն |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը Բաժին 6․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների** | | | | | | | |
| Հ/Հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեք հազար դրամ |  |  |  |  | |
| Համայնքային բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք ՔՀՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | | | |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 580,697,300 | 580,697,300 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **580,697,300** | **580,697,300** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | | |
| 1 | Բնակավայրերը շչակներով ապահովածություն | 2,436,000 | 2,436,000 |  |  |  |  |
| 2 | Մարտավարատակտիկա դասնթացների կազմակերպում | 850,000 | 850,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **3,286,000** | **3,286,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | | |
| 1 | Տարերային աղետների ժամանակ քաղաքացիների իրենց գործողությունների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում աշխատանքներ | 330,000 | 330,000 |  |  |  |  |
| 2 | Ապաստարանների պայմանների բարելավում | 950,000 | 950,000 |  |  |  |  |
| 3 | Արագածավանում նոր ստեղծվող հրշեջ փրկարարական ջոկատի շենքային պայմանների բարելավում | 8,000,000 | 8,000,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **9,280,000** | **9,280,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն | | | | | | | |
| 1 | Նոր գերեզմանատան կառուցում | 50,839,450 | 33,045,642 | 17,793,808 |  |  |  |
| 2 | Ծաղկասար, Մաստարա բնակավայրերի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում | 334,383,000 | 200,629,800 | 133,753,200 |  |  |  |
| 3 | Եղնիկ, Կաքավաձոր, Ն․ Բազմաբերդ բնակավայրերի փողոցների նորոգում՝ սալարկմամբ | 137,279,800 | 61,775,910 | 75,503,890 |  |  |  |
| 4 | Դաշտադեմ բնակավայրի ոռոգման համակարգի վերակառուցում | 330,592,430 | 132,236,972 | 198,355,458 |  |  |  |
| 5 | Արագածավան , Արտենի, Լուսակն բնակավայրերի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հինանորոգում | 142 331 297 | 85,398,778 | 56 932 519 |  |  |  |
| 6 | Թալին համայնքի Ագարակավան բնակավայրի խմելաջրի ցանցի վերակառուցում և նոր 400մ3 ՕԿՋ-Ի կառուցում | 56,555,000 | 56,555,000 |  |  |  |  |
| 7 | Թալին քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզի վերանորոգում | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |  |  |  |
| Ընդամենը | | **1,095,048,458** | **619,642,102** | **475,406,356** |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում | | | | | | | |
| 1 | Վարձակալությամբ տրամադվող հողերի չափագրում | 17,000,000 | 17,000,000 |  |  |  |  |
| 2 | Օտարվող հողերի չափագրում և հաշվառում | 13,500,000 | 13,500,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **30,500,000** | **30,500,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | | | | | | |
| 1 | Ուսանողներին ապահովել դեպի Երևան անվճար տրանսպորտով | 9,150,000 | 9,150,000 |  |  |  |  |
| 2 | Բնակավայրերից դպրոցական տարիքի երեխաներին Թալին քաղաք արտադպրոցական խնբակների տեղափոխելու ծախսեր | 4,000,000 | 4,000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Թալին քաղաքում կանգառների տեղադրում | 1,750,000 | 1,750,000 |  |  |  |  |
| 4 | Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 15,000,000 | 15,000,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **29,900,000** | **29,900,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ | | | | | | | |
| 1 | Գյուղատնտեսական շուկայի կառուցման նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի կազմում | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |  |  |
| 2 | Կազմակերպել բիզնես դասընթացներ | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **1,500,000** | **1,500,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն | | | | | | | |
| 1 | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գոծունեության ապահովում | 200,000,000 | 200,000,000 |  |  |  |  |
| Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում գույքի, սարքավորումների ձեռքբերում | 10,000,000 | 10,000,000 |  |  |  |  |
| 2 | Երաժշտական դպրոցների գոծունեության ապահովում | 32,000,000 | 32,000,000 |  |  |  |  |
| Երաժշտական դպրոցներին գույքի ձեռքբերում | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Գեղարվեստի դպրոցի գործունեության ապահովում | 30,000,000 | 30,000,000 |  |  |  |  |
| Գեղարվեստի դպրոցի գույքի սարքավորումների ձեռքվերում | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |  |  |
| 4 | Գրադարանների գործունեության ապահովում | 30,000,000 | 30,000,000 |  |  |  |  |
| Գրադարանների գույքի սարքավորումների ձեռքբերում | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **308,000,000** | **308,000,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդությանհետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | | |
| 1 | Փառատոնների կազմակերպում | 4,000,000 | 4,000,000 |  |  |  |  |
| 2 | Թալին համայնքի օրվա տոնակատարության կազմակերպում | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Գրական երեկոների կազմակերպում | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  |
| 4 | Հիշատակի միջոցառումներ | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  |
| 5 | Տոնական միջոցառումներ | 6,000,000 | 6,000,000 |  |  |  |  |
| 6 | Մշակութային կնտրոնի պահպանում | 65,000,000 | 65,000,000 |  |  |  |  |
| Մշակութային կնտրոնի համար գույքի սարքաորումների ձեռքբերում | 4,000,000 | 4,000,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **82,000,000** | **82,000,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն | | | | | | | |
| 1 | Երեխաների համար իրազեկման դասընթացներ | 150,000 | 150,000 |  |  |  |  |
| 2 | 30-60 տարկան կանանց իրազեկում ՊԱՊ թեստի հանձնման անհրաժեշտության մասին | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  |
| 3 | Պապիլոմա վիրուսի դեմ պաատվաստումների մակարդակի բարձրացում | 150,000 | 150,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **800,000** | **800,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | | | |
| 1 | Մարզագույքի ձեռքբերում և շենքային պայմանների բարելավում | 10,000,000 | 10,000,000 |  |  |  |  |
| 2 | Մարզադպրոցի գործունեության ապահովում | 29,000,000 | 29,000,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **39,000,000** | **39,000,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | | |
| 1 | Մասնագիտագիտական դասընթացներ կազմակերպել սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների չափահաս անձանց հետ՝ վերապատրաստելով մասնագետներ ՝ վարսահարդար , մատնահարդար, կոշկակար, դերձակ, որտեսզի կարողանան վաստակեն սեփական եկամուտը | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  |
| 2 | Կազմակերպել գեղեցիկ միջոցառում, որի շրջանակներում մտավոր և ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ հանդիպում, աշխատանք, որպեսզի վերջիններս հաղթահարեն բարդույթները | 150,000 | 150,000 |  |  |  |  |
| 3 | Հատուկ մոտեցում բռնության ենթարկված կանանց: Հոգեբանական աջակցություն բուն մասնագետի կողմից, այնուհետև դասնթաց սեփական իրավունքների տիրապետելու ուղղությամբ: | 150,000 | 150,000 |  |  |  |  |
| 4 | Կարիքավոր և բազմազավակ ընտանիքներին արջակցություն | 23,000,000 | 23,000,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **23,800,000** | **23,800,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն | | | | | | | |
| 1 | Չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նպատակային օգտագործման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | 300,000 | 300,000 |  |  |  |  |
| 2 | Համայնքի գյուղացիական տնտեսությունների շրջանակում <<ՀՀ –ում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միավորման (կոնսոլիդացիայի) աջակցության 2023-2025 թթ. ծրագրի>> վերաբերյալ խորհրդակցությունների անցկացում, իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | 250,000 | 250,000 |  |  |  |  |
| 3 | Համայնքի գյուղացիական տնտեսությունների շրջանում <<ՀՀ-ում ինտենսիվ այգեգործության զարգացման, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման և ոչ ավանդական բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրության խթանման>> պետական աջակցության 2021-2023 թթ. ծրագրի վերաբերյալ խորհրդակցությունների անցկացում, իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | 250,000 | 250,000 |  |  |  |  |
| 4 | Օժանդակել համայնքներում հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումների իրականացման աշխատանքներին | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |
| 5 | Համայնքում մեքենատրակտորային համակարգի թարմացման և գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գյուղատնտեսության կարիքների բարելավման նպատակով կազմակերպել իրազեկման արշավ ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագրի ներկայացման համար | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |
| 6 | Համայնքներում հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի սերմնարտադրության խթանում | 250,000 | 250,000 |  |  |  |  |
| 7 | Հայաստանի Հանրապետությունում աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում, Թալին համայնքի ծրագրի շահառուների մոնիթորինգի իրականացում | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |
| 8 | Իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ և մոնիթորինգներ գյուղատնտեսական և բնապահպանական նշանակության հողատարածքների ապօրինի հողօգտագործումները բացառելու համար | 250,000 | 250,000 |  |  |  |  |
| 9 | Կազմակերպել համայնքային սեփականության գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի նպատակային օգտագործման նպատակով վարձակալության տրամադրման աշխատանքներ: Հսկողություն ապահովել արդեն իսկ կնքված պայմանագրերի պահանջների կատարման նկատմամբ | 350,000 | 350,000 |  |  |  |  |
| 10 | Աջակցել համայնքում տոհմային տավարաբուծության, ոչխարաբուծության և մեղվաբուծական տնտեսությունների ձևավորման աշխատանքներին | 400,000 | 400,000 |  |  |  |  |
| 11 | Աջակցել համայնքում բուսասանիտարական հաշվառման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի աշխատանքներին | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  |
| 12 | Համայնքում մեքենատրակտորային համակարգի թարմացման և գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գյուղատնտեսության կարիքների բարելավման նպատակով կազմակերպել իրազեկման արշավ ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագրի ներկայացման համար | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **3,350,000** | **3,350,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | | | | | |
| 1 | Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա ոլորտի գործունեության ապահովում | 19,800,000 | 19,800,000 |  |  |  |  |
| 2 | Անասնագերեզմանոցի կառուցում | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **20,800,000** | **20,800,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | | |
| 1 | Մարդու ազդեցությունյան մեղման աշխատանքներ | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |  |  |
| 2 | Մայթեզրերի և ճանապարհների կողնակների ծառատունկ | 3,000,000 | 3,000,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **4,000,000** | **4,000,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն | | | | | | | |
| 1 | Գովազդային պաստառների ձեռքբերում | 600,000 | 600,000 |  |  |  |  |
| 2 | Զբոսաշրջային կազմակերպությունների շրջայց Թալին համայնքի զբոսաշրջային վայրերով | 800,000 | 800,000 |  |  |  |  |
| 3 | Զբոսաշջային տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծում | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  |
| 4 | Բլոգերների միջոցով Թալին համայնքի ճանաչվածության բարձրացում | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **2,400,000** | **2,400,000** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 18. Կոմունալ | | | | | | | |
| 1 | Բնակավայրերում աղբահանություն իրականցնող տեխնիկաների վարձակալություն | 21,560,000 | 21,560,000 |  |  |  |  |
| 2 | Չնախատեսված վայրերում թափված աղբի մաքրում | 5,000,000 | 5,000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Նոր աղբավայրերի նախագծային փաստաթղթերի կազմում | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |  |  |
| 4 | Բնակավայրերի աղբյուրներց և խորքային հորերից սնուցվող խմելաջրերի ֆիլտացման և քլորացման կայանների կառուցում | 5,000,000 | 5,000,000 |  |  |  |  |
| 5 | Նոր աղբամանների ձեռքբերում | 10,000,000 | 10,000,000 |  |  |  |  |
| 6 | Ավտոպարկի պայմանների բարելավում | 6,000,000 | 6,000,000 |  |  |  |  |
| 7 | Թալինի համայնքի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում | 150,000,000 | 150,000,000 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | | **198,560,000** | **198,560,000** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բաժին 7 Համայնքի 2023թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը | | | | | | |
| Ոլորտ1. Ընդհանուր | | | | | | |
| Ծրագիր1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | 0 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | | 5 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | | 100 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | | 5 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | Լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ |  | | 580,697,300 |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագիր1. Շչակների ձեռքբերում | | | | | | |
| Մուտքային | Աշխատակիցների թիվը | | 3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Շչակների ձեռբերում | | 7 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Անվտանգության մակարդակի բարձրացում ~~%~~ | | 80 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի | | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչների անվտանգության մակարդակի բարձացում % | | 70 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ |  | | 2 436 000 |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագիր 1 Ապաստարանների պայմանների բարելավում | | | | | | |
| Մուտքային |  | |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ապաստրանների պայմանների բարելվում % | | 25 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Անվտանգության մակարդակի բարձրացում % | | 50-60 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ապահով և կահաորված ապաստարաններ | | 33 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ |  | | 950,000 |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն | | | | | | |
| Ծրագիր 1 Քաղաքացինների սպասարկման ոլորտի բարելավում | | | | | | |
| Մուտքային | Քաղաքացիներից դիմումների ընդունում | | 2,500 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Դիմումների բավարարվածության մակարդակի բարձրացում % | | 80 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Քաղաքացիների սպասարկման որակի բարձրացում % | | 95 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Քաղաքացիների բավարարվածության մակարդակի բարձրացում% | | 95 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ |  | | 0 |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | | | | | |
| Ծրագիր1 | | | | | | |
| Մուտքային | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը | | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքում տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը | | 1 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, % | | 70 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | | 12 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման,շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար,լավ, գերազանց | | Բավարար |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ |  | | 30,500,000 |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդությանհետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագիր1 | | | | | | |
| Մուտքային | ՀՈԱԿ-ների թիվը | | 1 |  |  |  |
| Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը | | 13 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Մշակութային միջոցառումների թիվը | | 12 |  |  |  |
| Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը | | 5,000 |  |  |  |
| Խմբակներ հաճախողների թիվը | | 56 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մշակութային կյանքի ակտիվացում % | | 20 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | • Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից % | | 90 |  |  |  |
| Ծախսեր Դրամ |  | | 65,000,000 |  |  |  |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն | | | | | | |
| Ծրագիր1 | | | | | | |
| Մուտքային |  | |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Բնակավայրերում իրազեկման աշխատանքներ | | 33 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Իրազեկվածության բարձրացում % | | 20 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի | | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Իրազեկ քաղաքացի | | 1,500 |  |  |  |
| Ծախսեր Դրամ |  | | 800,000 |  |  |  |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | | |
| Ծրագիր1 | | | | | | |
| Մուտքային | Մարզադպրոցի գույքի միավորների թիվը | |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը` | | 56 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | բավարար |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | | 5 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | | Այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ |  | | 27,000,000 |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | |
| Ծրագիր 1 | | | | | | |
| Ելքային (քանակական) | Աջակցություն աջակցություն ստացածող սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներ | | 920 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը սոցիալական ծրագրերից % | | 80 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, % | | 5 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ |  | | 23,000,000 |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | | | | |
| Ծրագիր1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | | | | | | |
| Մուտքային | Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | | 19 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | | 60 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | | 5 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո, ոչ | | Այո |  |  |  |
| Ծախսեր Դրամ |  | | 20,800,000 |  |  |  |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն | | | | | | |
| Ծրագիր1 | | | | | | |
| Մուտքային | Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գովազդային վահանակների ձեռքբերում | | 10 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ՝ շատ վատ ,վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա % | | 8 |  |  |  |
| Ծախսեր Դրամ |  | | 600,000 |  |  |  |
| Ոլորտ 17. Կոմունալ | | | | | | |
| Ծրագիր1 | | | | | | |
| Մուտքային | Աղբահանություն իրականցնող մեքենքների քանակ | | 7 |  |  |  |
| Աղբամանների թիվը | | 287 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, հա | | 38 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | | 85 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով) | Թալին քաղաքում շաբաթական | 5 |  |  |  |
| Բնակավայրերում շաբաթական | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | | այո |  |  |  |
| Ծախսեր Դրամ | ------- | |  |  |  |  |